## Sheet1
附件1
2023年度维修专项资金绩效目标自评表
项目编号：2023-全部项目
专项资金名称 |  |  | 省直党政机关办公用房维修专项资金
主管部门 |  |  | 湖南省机关事务管理局 |  |  |  | 实施单位 | 湖南省机关事务管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 6243.94 |  | 4229.94 | 10 | 67.74% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 6243.94 |  | 4229.94 |  | 67.74%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年内，计划安排维修项目15个。其中，400万元以上的大型维修项目9个，100万元以上、400万元以下的中型维修项目6个。年内争取完成全部项目的施工图设计、招投标等前期工作，全部进场施工。力争当年竣工验收大型项目5个，当年竣工验收中型项目4个，一次性验收合格率100%，当年合同节点资金支付及时率100%，年度资金支付率≥40%，全年安全生产责任事故发生率0，项目政府采购过程资金节约率≥3%，项目结算审计核减率≥5%。 | [5 empty] | 2023年安排维修项目18个。其中400万元以上的大型维修项目9个，100万元以上、400万元以下的中型维修项目8个，100万元以下小型维修项目1个。年内开工项目17个，至年底，竣工验收大型项目7个，竣工验收中型项目6个，竣工验收小型项目1个，一次性验收合格率100%，年度资金支付率67.74%，全年安全生产责任事故发生率0，项目政府采购过程资金节约率13.85%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 |  | 实际 | 分值 | 自评 | 未完成原因及
[5 empty] | 指标值 |  | 完成值 |  | 得分 | 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 维修项目立项数 |  | 大型 | 9个 | 9个 | 1 | 2.4 | 根据省财政预算要求，维修专项资金压减1000万元，调整了年度维修计划，维修项目由原来的15个调整为18个，增加了3个。
[5 empty] | 中型 | 6个 | 8个 | 1
[5 empty] | 小型 | 0个 | 1个 | 1
|  |  | 当年开工项目数 |  | 大型 | 9个 | 8个 | 1 | 2.6 | 经研究，省政府一院食堂项目延缓至2024年实施。2023年实施维修项17个，其中大型项目8个，中型项目8个，小型项目1个。
[5 empty] | 中型 | 6个 | 8个 | 1
[5 empty] | 小型 | 0个 | 1个 | 1
|  |  | 消除电梯安全隐患数 |  | 2台 |  | 7台 | 4 | 1 | 省审计厅更换电梯2台，新增项目省科协更换电梯2台，为消除安全隐患，保障应急需要，省委党校、省红十字会、省信访局均新增更换电梯1台。
|  |  | 办公用房环境改善面积 |  | 50000㎡ |  | 88140㎡ | 4 | 4 | 因增加3个项目，导致办公用房环境改善面积增加。
|  |  | 当年竣工验收大型项目数 |  | 5个 |  | 7个 | 2 | 2 | 因增加3个项目，导致当年竣工验收项目数增加。
|  |  | 当年竣工验收中型项目数 |  | 4个 |  | 6个 | 2 | 2 | 因增加3个项目且科学管理，精心组织，积极推进施工进度，使当年竣工验收项目数增加。
|  |  | 当年竣工验收小型项目数 |  | 0个 |  | 1个 | 2 | 2 | 因增加3个项目，导致当年竣工验收项目数增加。
|  | 质量指标 | 一次性验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 全年安全生产责任事故发生率 |  | 0 |  | 0 | 4 | 4
|  |  | 项目依法依规招标率 |  | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 当年合同节点资金支付及时率 |  | 100% |  | 100% | 6 | 6 | 除参建单位原因外，都已按合同付款。
|  |  | 年度资金支付率 |  | ≥40% |  | 67.74% | 6 | 6
|  | 成本指标 | 项目政府采购过程资金节约率 |  | ≥3% |  | 13.85% | 3 | 3
|  |  | 项目结算审计核减率 |  | ≥5% |  |  | 3 | 3 | 尚未完成结算审计。
| 效 益 指 标（30分） | 经济效益 指标 | 建筑业产值增加额 |  | 4000万元 |  | 6666万元 | 8 | 8 | 因增加3个项目，建筑业产值增加额增加。
|  | 社会效益指标 | 机关事务管理部门保障省直党政机关正常运转认知和受益人数 |  | ≥1500人 |  | 4017人 | 10 | 10 | 因增加3个项目，认知和受益人数增加。
|  | 生态效益 指标 | 室内环境检测指标达标率 |  | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 使用绿色两型环保建筑材料达标率 |  | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 可持续影响指标 | 质保期运维成本额 |  | 0 |  | 0 | 3 | 3
|  |  | 项目维修后使用期限是否达到设计使用年限 |  | 是 |  | 是 | 3 | 3
| 满 意 度 指 标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意率 |  | 95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 96
备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维修经费，其他事业发展类资金...各一张表。
填表人：何光明 填报日期：2024.5.10 联系电话：19973181170 单位负责人：唐恒忠