## 附件3-1国土整治
附件3-1：
2015-2017年度国土整治类项目绩效评价指标评分表
一级 | 二级 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 具体指标 | 指标解释 | 得分
指标 | 指标
投入（23分） | 项目立项 | 17 | 项目立项规范性 | 3 | 项目按规定程序申请设立计1分，不符合0分；项目方案是否经过必要可行性研究、专家论证、集体决策等，且经过报批和备案，满分1分，不符合0分。申报流程公开、评审结果公开、分配标准、分配结果公开，全公开计1分，未公开计0分 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况
|  |  | 项目重复申报 | 3 | 每发现一起项目重复申报或虚假冒领资金扣1分，3分扣完时，在绩效评价总体得分上继续扣分 | 考核项目立项是否进行有效管理，避免多头申报
|  |  | 项目库建设情况 | 2 | 专项资金建立了项目库计2分，否则扣0分 | 提高财政资金使用效率，是否存在专项资金找项目的情况
|  |  | 绩效目标设定情况 | 3 | 项目设定了具体、明确、可行的绩效目标计3分；设定了绩效目标，但绩效目标不明确、不具体或不可行计1分；未设定绩效目标的不得分。 | 项目所设定的绩效目标是否依椐充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况
|  |  | 绩效目标合理性 | 3 | 是否符合国家法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策，符合计1分，不符合计0分；项目是否与实施单位或委托单位职责密切相关，相关计1分，不相关得0分；项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平，是计1分、否得0分。 | 项目所设定的绩效目标是否依椐充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，目标细分计1分，未细分得0分；主要实物工作量通过清晰、可衡量的指标值予以体现，是计1分，否得0分；是否与项目方案实施内容相对应，与项目经费预算金额或资金量相匹配，目标对应且匹配计1分，不对应得0分。 | 依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况
|  | 6 | 资金进度 | 6 | 评价项目单位实际使用专项资金情况与专项管理制度指标下达数进行对比：当年末项目单位使用专项资金未达到90%的扣2分；未达到80%的扣3分；未达到70%的扣4分；未达到50%的扣6分；次年4月30日未达到70%的扣6分，未达到80%的扣5分，未达到90%的扣4分，两项合计最多扣6分。 | 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度及反映和考核项目资金落实的及时性程度
过程（27分） | 业务管理 | 13 | 管理制度健全性 | 3 | 组织机构健全，分工及职责明确计1分，不健全、不明确0分；是否已制定或具有相应的业务管理制度是计1分，未制定0分；业务管理制度是否合法、合规、完整，是计1分，否0分 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况
|  |  | 制度执行有效性 | 3 | 项目实施遵守相关法律法规和业务规定，计1分；项目调整及支出调整手续完备，计1分；项目合同书、验收报告、技术审定等资料齐全并及时归档，资料齐全1分，部分齐全或无相关资料0分 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况
|  |  | 项目进度可控性 | 5 | 是否制定项目实施总进度计划及分月进度计划，是计2分，制定总计划无分月计划计1分，否计0分；是否按制定的项目实施总进度计划及分月进度计划，定期报送经监理签证的项目实施进度情况，是计2分，定期报送但未经监理签证计1分，否0分； 项目实施进度是否按制定的计划进行，是得1分，否0分 | 项目实施单位是否为按期完成项目而采取了必要的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目进度的控制情况
|  |  | 项目质量可控性 | 2 | 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；是计1分，否0分；是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；是计1分，否0分 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况
| 财务管理 | 14 | 管理制度健全性 | 3 | 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法，制定2分，未制定0分；项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定，符合1分，不符合0分 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况
|  |  | 资金使用合规性 | 2 | 支出是否符合项目预算批复或合同规定的用途，符合计1分，不符合0分；资金拨付有完整的审批程序和手续，是计1分，否计0分 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况
|  |  | 财务监控有效性 | 4 | 已制定或具有相应的监控机制，计2分，否计0分；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段计2分，否计0分 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况
|  |  | 资金挤占挪用 | 5 | 每发现一起项目挤占挪用专项资金的扣1分；5分扣完时，在绩效评价指标总体得分上继续扣分 | 用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况
产出（25分） | 项目产出 | 25 | 实际完成率 | 5 | 截至2018年4月30日，项目未完成率达到30%以上的扣5分，未完成率达到20%-30%（含）扣3分；未完成率达到10%-20%（含）的扣2分，未完成率10%以下的扣1分 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度
|  |  | 完成及时率 | 8 | 完成及时率得分＝完成及时率*8分。 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度
|  |  | 单项工程工验收 | 5 | 项工程完工后及时办理验收，验收程序合规、到位，结果合格计5分；每存在一项完工未及时办理验收扣1分，每发现一项验收程序不合规、不到位扣1分，每存在一项验收不合格工程扣1分，扣完为止 | 工程是否及时报验，验收程序是否合规、到位
|  |  | 质量达标率 | 7 | 无质量问题，验收结果合格计7分，发生一般质量问题，每发现一处扣0.5分，扣完为止，发生重大质量问题 0分 | 项目实施的质量达标率，用以反映工程建设质量是否达到验收标准
效果（25分） | 项目效益 | 25 | 经济效益 | 5 | 项目实施后耕地等级、农作物产量等得到显著提高计5分，得到较大的提高计4分，一般、效果不明显计2分，未产生任何作用0分。 | 项目实施是否提高耕地等级、农作物产量等得到提高
|  |  | 社会效益 | 5 | 如生活便利条件得到改善、交通改善等；当地群众普遍明显获益，获得群众一致好评计5分，大部分群众获益计4分，少部分群众获益计2分，没有群众获益计0分。 | 通过问卷调查或询问当地居民意见评价。
|  |  | 生态效益 | 5 | 绿色植被覆盖、水土流失治理等生态环境有显著改善计5分，有一定改善计4分，改善不明显计2分，没有一点改善0分。 | 通过现场观察与询问当地居民意见评价。
|  |  | 可持续影响 | 5 | 项目竣工后预计运行效果显著，成效发挥可持续性强计5分，预计运行效果显著，但成效发挥可持续性一般计3分，预计运行效果与成效发挥可持续性均一般计2分，运行效果差、不具有可持续性0分。 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或服务对象非常满意计5分，比较满意计4分；一般计2分，不满意0分。 | 通过现场问卷调查与询问当地居民意见评价。
合计 |  |  |  | 100

## 附件3-2测绘地理信息
附件3-2：
测绘地理信息类指标评分表
一级 | 二级 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 具体指标 | 指标解释 | 得分
指标 | 指标
投入（25分） | 项目立项 | 25 | 项目立项规范性 | 5 | 项目按规定程序申请设立，满分2分，不符合0分；项目方案是否经过必要可行性研究、专家论证、集体决策等，且经过报批和备案，满分1分，不符合0分。申报流程公开、评审结果公开、分配标准、分配结果公开，该四项公开一项计1分，全公开计2分，未公开计0分 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况
|  |  | 项目重复申报 | 3 | 每发现一起项目重复申报或虚假冒领资金扣1分，3分扣完时，在绩效评价总体得分上继续扣分 | 考核项目立项是否进行有效管理，避免多头申报
|  |  | 项目库建设情况 | 2 | 专项资金建立了项目库计2分，否则扣0分 | 提高财政资金使用效率，是否存在专项资金找项目的情况
|  |  | 绩效目标设定情况 | 3 | 项目设定了具体、明确、可行的绩效目标计3分；设定了绩效目标，但绩效目标不明确、不具体或不可行计1分；未设定绩效目标的不计分 | 项目所设定的绩效目标是否依椐充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况
|  |  | 绩效目标合理性 | 3 | 是否符合国家法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策，符合得1分，不符合得0分；项目是否与实施单位或委托单位职责密切相关，相关得1分，不相关得0分；项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平，是得1分、否得0分 | 项目所设定的绩效目标是否依椐充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，目标细分计1分，未细分得0分；主要实物工作量通过清晰、可衡量的指标值予以体现，是计1分，否得0分；是否与项目方案实施内容相对应，与项目经费预算金额或资金量相匹配，目标对应且匹配计1分，不对应得0分 | 依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况
|  |  | 资金进度 | 6 | 评价项目单位实际使用专项资金情况与专项管理制度指标下达数进行对比：当年末项目单位使用专项资金未达到90%的扣2分；未达到80%的扣3分；未达到70%的扣4分；未达到50%的扣6分；次年4月30日未达到70%的扣6分，未达到80%的扣5分，未达到90%的扣4分，两项合计最多扣6分 | 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度及反映和考核项目资金落实的及时性程度
过程（26分） | 业务管理 | 11 | 管理制度健全性 | 4 | 项目承担单位是否已制定相应健全的业务管理制度，健全得2分，基本健全得1分，没有制度得0分；技术管理制度是否合法、合规、完善，满分2分，合法合规不完善扣1分 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 项目实施遵守相关法律法规和业务规定，计1分；项目调整及支出调整手续完备，计1分；项目合同书、验收报告、技术审定等资料齐全并及时归档，资料齐全1分，部分齐全或无相关资料0分；项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位，条件已落实1分，未落实0分 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况
|  |  | 项目质量可控性 | 3 | 已制定或具有相应的项目质量要求或标准，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段计3分；其余酌情计分。 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况
| 财务管理 | 15 | 管理制度健全性 | 4 | 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法，制定2分，未制定0分；项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定，符合2分，不符合0分。 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况
|  |  | 资金使用合规性 | 2 | 支出是否符合项目预算批复或合同规定的用途，符合计1分，不符合0分；资金拨付有完整的审批程序和手续，是计1分，否计0分 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况
|  |  | 财务监控有效性 | 4 | 已制定或具有相应的监控机制，计2分，否计0分；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段计2分，否计0分。 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况
|  |  | 资金挤占挪用 | 5 | 每发现一起项目挤占挪用专项资金的扣1分；5分扣完时，在绩效评价指标总体得分上继续扣分 | 用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况
产出（25分） | 项目产出 | 25 | 实际完成率 | 5 | 截至2018年4月30日，项目未完成率达到30%以上的扣5分，未完成率达到20%-30%（含）扣3分；未完成率达到10%-20%（含）的2分，未完成率10%以下的扣1分 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度
|  |  | 完成及时率 | 10 | 是否按《建设项目任务书》计划的工作年限完成，按计划完成满分，每延迟一月扣2分，扣完为止 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度
|  |  | 质量达标率 | 10 | 单位针对项目完成后进行验收评审或经质检部门质量检查，且全部项目产出合格记10分；未送质检或质检不合格，每发现一项扣1分，扣完分为止；出现重大质量或安全事故不得分。或项目资金的补助达到标准要求记10分，与标准对比每未达一项或相差5%扣1分，扣完分为止 | 项目实施的质量达标率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度；质量管理体系建设，二级检查制度落实，经质检部门质量检查情况
效果（24分） | 项目效益 | 24 | 经济效益 | 7 | （1）推动全省新型基础测绘体系建设；（2）推动全省地理国情监测；（3）推动数字湖南地理空间框架建设；（4）促进智慧城市、数字县域建设；通过项目实施能够推进上述任一事项的，计4分，满足两项得满分 | 是否为经济建设与社会发展所必需
|  |  | 社会效益 | 10 | （1）提高测绘地理信息获取、处理能力，为应急测绘提供保障；（2）保障全省基础地理信息数据及时更新，促进地理信息成果应用，为社会经济建设发展提供服务；（3）依法查处地图违法违规行为，进一步规范地图市场秩序；（4）测绘行业监管进一步强化；（5）测绘从业人员技能水平整体提升。 通过项目实施能够推进上述任一事项的，计5分，满足两项得满分 | 是否为经济建设与社会发展提供了服务
|  |  | 可持续影响 | 7 | 项目实施后成果得以有效利用产生影响得7分，否则不得分 | 项目运行后可持续效益影响
合计 |  |  |  | 100