湖 南 省 财 政 厅

湘财建二函〔2018〕11号

湖南省财政厅关于开展2015-2017年度省级

两型社会建设专项资金三年整体

绩效评价工作的通知

省直相关单位，相关市州、县市区财政局：

为进一步加强财政专项资金使用管理，切实提高资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展2015-2017年度省级专项资金三年整体绩效评价工作的通知》（湘财绩〔2018〕10号），省财政厅委托湖南天源会计师事务所有限责任公司对2015-2017年度两型社会建设专项资金实施第三方绩效评价。现就有关事项通知如下：

一、评价范围

2015-2017年度省级财政安排的两型社会建设专项资金31788.7万元。

二、评价主要依据

1、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等相关法律法规；

2、预算绩效管理相关规定；

3、两型社会建设专项资金相关管理制度；

4、财务资金管理办法、财务制度、会计核算资料；

5、其他相关材料。

三、评价主要内容

（一）专项资金和项目绩效目标的设定及完成情况。包括绩效目标设定的依据是否充分，绩效目标是否明确、清晰，绩效目标与预算部门的职能职责、事业发展规划是否密切相关。项目绩效目标是否细化量化为具体的绩效指标和标准，绩效指标和标准是否与绩效目标相关联，能否恰当反映绩效目标的可实现程度。资金规模与绩效目标之间是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低，或者要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。专项资金的长期和年度绩效目标完成情况如何，项目绩效目标完成情况如何。

（二）专项资金使用管理情况。包括项目安排是否“散、小、乱”；是否存在多头申报、重复安排资金的情况；是否按有关规定实行了公开招投标；是否存在不按专家评审结果确定项目的情况；市县财政部门是否及时拨付资金、项目单位承诺的相关配套资金是否按时到位。资金使用单位财务制度是否健全、会计核算是否规范、资金管理是否严格，是否按计划使用资金，是否按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，有无资金缺口或结余，有无浪费行为，有无挤占挪用或套取资金等现象。

（三）专项资金绩效情况。包括根据现场评价取得的第一手资料，围绕绩效目标，通过横向比较、纵向分析、问卷调查等方式，对专项资金使用的经济性、公平性、效率性、效益性、实施效果的可持续性、受益对象的满意度等进行评价，并提出政策性建议。

（四）专项资金政策环境适应情况。专项资金政策的实施环境和条件是否发生了变化；是否出现了适用范围相似或相近的政策、可否归并或整合；是否出现了不宜继续实施该专项资金的政策环境或者限制条件。

具体内容详见《2015-2017年度省两型社会建设专项资金绩效评价指标表》（附件1）。

四、评价工作程序

- （一）准备阶段

省财政厅指导中介机构成立第三方绩效评价工作组，省财政厅协同省长株潭两型试验区管委会为中介机构提供所评价两型社会建设专项资金相关资料，指导中介机构确定绩效评价工作方案。省财政厅印发绩效评价通知，被评价市州、县市区按通知要求填写基础信息表（见附件2，市州两型社会建设管理机构收集所属县市区填写的加盖公章后的基础信息表扫描件和表格电子版本，以市州为单位于6月15日之前发送至124156939@qq.com）。

- （二）现场评价阶段

中介机构各评价组对省直单位、长沙市、株洲市、湘潭市、娄底市、衡阳市、益阳市开展现场评价（具体时间另行通知）。现场评价县市区要提前做好准备，收集准备评价资料（资料清单见附件3）。现场评价主要采取座谈会、复核资料、实地查看和调查问卷等方式。评价小组在现场需完成《现场评价工作底稿》（附件4），通过拍照复印等方式取得证据资料并就发现的情况和被评价单位交换意见，结束现场评价时需被评价单位填写《现场评价回执》（附件5）。

本次现场绩效评价的省直及6个市州，属于全省两型社会建设专项资金总体绩效评价的抽样样本，资金审核要100%全覆盖，现场核实项目数量达到30%及以上。

- （三）综合评价阶段

中介机构评价组整理收集的资料，对评价对象进行定量定性分析和综合评价，根据评价指标体系初步计分；综合各地区的情况进行比较分析，修正分值，形成基本结论，撰写绩效评价报告，于6月25日前报送省财政厅。省财政厅在征求相关部门、单位意见后，通知中介机构对报告进行修改完善，于7月上旬形成绩效评价正式报告。

五、有关要求

- （一）高度重视，落实责任

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要内容，是规范财政支出管理、提高资金使用效益的重要手段。本次专项资金绩效评价结果将作为省政府决策和安排专项资金的重要依据。省长株潭两型试验区管委会、相关市州、县市区财政和两型社会建设管理部门要高度重视，认真落实绩效评价责任，积极组织力量，加强联系沟通和协同配合，形成合力，共同完成两型社会建设专项资金第三方绩效评价工作。

- （二）严守纪律，提高效率

省长株潭两型试验区管委会、相关市州、县市区财政部门、两型社会建设管理机构要严守工作纪律，在绩效评价过程中不得弄虚作假、隐瞒实情。中介机构的食宿和交通费用均由中介机构自行承担。现场评价结束后，县市财政局、两型社会建设管理机构应就中介机构的评价工作填写《现场评价回执》，并报送省财政厅（绩效管理处）。中介机构应当独立、客观、公正地开展现场评价工作，认真填写《现场评价工作底稿》，保证评价结果客观、准确；应当严守职业道德规范，不得以任何理由在现场评价过程中获取不当利益；要在规定时间内完成现场评价工作和绩效评价报告撰写工作，保证现场评价结果的真实性，对现场评价结论承担相应的责任。

联系人：省财政厅经建二处  李炜玮  0731-85165150

省财政厅绩效管理处   樊颖    0731-85165846

省长株潭两型试验区管委会 夏政军 0731-85063951

湖南天源会计师事务所      徐建新  15367884227

附件：1、2015-2017年度省两型社会建设专项资金绩效评价指标表

2、基础信息表

3、现场评价需提供的资料清单

4、现场评价工作底稿

5、现场评价回执

湖南省财政厅

2018年6月7日

附件1

2015-2017年度湖南省两型社会建设

专项资金项目绩效评价指标表

项目单位（盖章）：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分依据 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 3 | ① 项目是否按照规定的程序申请设立，1分； | 绩效申报资料、可研报告、专家评审及集体决策意见 |  |
|  |  |  |  | ② 提交的文件、材料是否符合相关要求，1分； |  |  |
|  |  |  |  | ③ 是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，1分。 |  |  |
|  |  | 绩效目标合理性 | 4 | ① 是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策，1分 | 绩效申报资料 |  |
|  |  |  |  | ② 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关，1分 |  |  |
|  |  |  |  | ③ 项目是否为促进事业发展所必需，1分 |  |  |
|  |  |  |  | ④ 项目顸期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，1分 |  |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 4 | ① 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，1分 | 绩效申报资料、年度工作计划或任务等 |  |
|  |  |  |  | ② 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，1分 |  |  |
|  |  |  |  | ③ 是否与项目年度任务教或计划数相对应，1分 |  |  |
|  |  |  |  | ④ 是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配，1分 |  |  |
|  |  | 分配对象 | 3 | 项目符合申报条件，严禁重复申报、虚报冒领 |  |  |
|  |  | 项目库建设 | 2 | 按项目法分配的专项资金建立了项目库的得2分，否则扣2分 |  |  |
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 3 | 项目专项资金到位率≥100%：计3分；99%-90%：计2分；89%-80%：计1分；80%以下的：计0分。项目专项资金到位率=实际到位资金/(上级财政下达资金+地方财政配套资金）*100% | 省级专项资金及地方配套资金拨付明细清单 |  |
|  |  | 到位时效 | 3 | 及时到位的，计3分；未及时到位但未影响工作进度的，计1分；未及时到位并影响工作进度的，计0分。 | 省级专项资金及地方配套资金拨付明细清单 |  |
| 过程 | 业务管理 | 质量控制 | 5 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。按制度和操作流程建立质量过程控制，计5份；反之，酌情扣分 | 项目管理制度和操作流程、质量过程控制记录、验收报告 |  |
|  |  | 业务督查 | 3 | 本系统组织或协助外部审计、监督机构对专项资金的使用、管理进行日常或专项督查。开展了业务督查的，计3分；未开展的，计0分。 | 业务督查记录 |  |
| 过程 | 财务管理 | 管理制度 | 3 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。各项业务管理制度合法、合规、完整，计3分；反之，酌情扣分。 | 业务管理制度清单 |  |
|  |  | 资金使用 | 5 | 项目专项资金支出要符合国家财经法规、财务管理制度和有关专项资金管理办法的规定，无虚列、截留、挤占、挪用等情况。依法依规合理使用的，计5分；凡虚列、截留、挤占、挪用资金的，1例扣1分，扣完为止。 | 财务报表、账簿、凭证等 |  |
|  |  | 资金进度 | 6 | 当年末项目单位使用专项资金未达到90%的扣2分，未达到80%的扣3分，未达到70%的扣4分，未达到60%的扣5分，未达到50%的扣6分；次年4月30日未达70%的扣6分，未达80%的扣5分，未过90%的扣4分。两项合计最多扣6分。 |  |  |
|  |  | 财务管理 | 4 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。财务制度健全、严格执行财务制度、会计核算规范的，计4分；反之，酌情扣分。 | 财务管理制度、报表、账簿、凭证等 |  |
| 产出 | 项目产出 | 实际完成率 | 5 | 截止2018年4月30日，项目未完成率达到30%以上的扣5分，未完成率达到20%-30%（含）的扣3分，未完成率达到10%-20%（含）的扣2分，未完成率10%（含）以下的扣1分。跨年度的项目以计划进度计算完成率。 | 产出报表（项目进表、验收报告等）、绩效申报资料 |  |
|  |  | 完成及时率 | 4 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，根据项目实际完成时间较计划完成时间节约的比重计算得分（4×完成及时率） | 项目运行记录、会议纪要、项目简报、产出报表（项目进表、验收报告等）、绩效申报资料 |  |
|  |  | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，根据项目质量达标产出数占计划产出数的比重计算得分（8×质量达标率） | 产出报表（项目进表、验收报告等）、绩效申报资料 |  |
|  |  | 成本节约率 | 5 | 成本节约程序：成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本，成本节约率大于零计5分，小于零每超5%扣1分，扣完为止。 | 财务报表、账簿、凭证等、投资计划 |  |
| 效果 | 项目效益 | 资源节约度 | 8 | 单位建设用地GDP | 省统计公报 |  |
|  |  |  |  | 单位GDP能耗 |  |  |
|  |  |  |  | 规模工业增加值中六大高耗能行业占比 |  |  |
|  |  |  |  | 人均综合用水量 |  |  |
|  |  |  |  | 固定资产投资效果系数 |  |  |
|  |  |  |  | 全社会劳动生产率 |  |  |
|  |  |  |  | 工业用水重复利用率 |  |  |
|  |  |  |  | 工业固体废物综合利用率 |  |  |
|  |  |  |  | 每万人拥有公共交通车辆 |  |  |
|  |  |  |  | 人均能源消费量增速下降率 |  |  |
|  |  |  |  | 国土开发强度（仅测算省一级数据） |  |  |
| 效果 | 项目效益 | 资源节约度 | 8 | 单位GDP建设用地下降率 |  |  |
|  |  |  |  | 根据上述指标正负向变化情况酌情计分 |  |  |
|  |  | 环境友好度 | 8 | 森林覆盖率 | 省环保工作年度报告 |  |
|  |  |  |  | 森林蓄积量 |  |  |
|  |  |  |  | 湿地保护率 |  |  |
|  |  |  |  | 空气质量良好天数达标率 |  |  |
|  |  |  |  | 水功能区水质达标率 |  |  |
|  |  |  |  | 城市污水处理率 |  |  |
|  |  |  |  | 城市生活垃圾无害化处理率 |  |  |
|  |  |  |  | 城市人均公园绿地面积 |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化硫排放总量（市州横向比较用削减率） |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量排放总量（市州横向比较用削减率） |  |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物排放总量（市州横向比较用削减率） |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮排放总量（市州横向比较用削减率） |  |  |
|  |  |  |  | 单位GDP二氧化碳排放量 |  |  |
|  |  |  |  | 清洁能源使用率 |  |  |
|  |  |  |  | 水土流失面积占国土面积比率 |  |  |
|  |  |  |  | 累计水土流失治理面积占水土流失面积比率 |  |  |
|  |  |  |  | 生态用地比例 |  |  |
|  |  |  |  | 主要农产品中有机、绿色及无公害种植面积占比 |  |  |
|  |  |  |  | 环境污染治理投资占GDP的比重 |  |  |
|  |  |  |  | 根据上述指标正负向变化情况酌情计分 |  |  |
|  |  | 经济社会和谐发展度 | 8 | 研究与试验发展经费投入强度 | 省统计公报 |  |
|  |  |  |  | 高新技术产业增加值占GDP比重 |  |  |
|  |  |  |  | 人均GDP |  |  |
|  |  |  |  | 互联网用户入户率 |  |  |
|  |  |  |  | 城镇居民人均可支配收入 |  |  |
|  |  |  |  | 农村居民人均纯收入 |  |  |
|  |  |  |  | 城镇化率 |  |  |
|  |  |  |  | 单位GDP生产安全事故死亡人数 |  |  |
|  |  |  |  | 根据上述指标正负向变化情况酌情计分 |  |  |
|  |  | 示范性 | 3 | 示范性，项目单位两型社会建设的示范效应：符合申报方案的要求，示范效应明显计3分，示范效应一般计2分，无示范效应计0分。 |  |  |
| 效果 | 项目效益 | 两型理念推广 | 3 | 两型理念推广，通过对两型的宣传，让两型理念深入人心，加强社会各界对两型社会的认知度。将两型理念作为单位生产经营管理的理念计3分；以一定的形式将两型生产经营理念对外展示计3分 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |

附件2

2015-2017年湖南省两型社会建设专项资金预算

基础数据表

项目单位（盖章）：

| 项目单位基本情况 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位地址 |  |  |  |  |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人 |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 财务负责人 |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 申请文件号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 支出类别 | □两型村庄社区创建 | □省级两型示范 |  | □省级两型创建（示范）机关 |  |  |
|  |  | □两型宣传教育 | □两型服务体系 |  | □生态文明改革创新案例 |  |  |
|  |  | □两型改革试点 | □两型标准化建设试点示范 |  | □两型标准 |  |  |
|  |  | □清洁低碳技术推广服务体系建设创新 | □清洁低碳技术推广试点示范 |  | □绿心保护 |  |  |
|  |  | □全省两型重点地区统筹 | □重大改革方案研究 | □长株潭一体化 |  |  | □其他 |
| 资金决策 | 项目决策 | □ 无决策流程 |  |  |  |  |  |
|  |  | □ 项目决策流程： |  |  |  |  |  |
|  |  | □ 项目申报情况： |  |  |  |  |  |
|  | 资金分配 | □ 制定了资金分配办法 |  |  |  |  |  |
|  |  | □ 资金分配办法与分配过程: |  |  |  |  |  |
|  |  | □ 资金分配结果: |  |  |  |  |  |
|  | 资金到位 | 项目预算资金额 万元，其中两型建设财政资金 万元，其他财政资金 万元，自筹 万元。 项目实际到位资金 万元，其中两型建设财政资金 万元，其他财政资金 万元，自筹 万元，资金到位率 。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 年 月 日，到位金额 万元（两型社会建设专项资金）、 |  |  |  |  |  |
|  |  | 年 月 日，到位金额 万元（两型社会建设专项资金）、 |  |  |  |  |  |
|  |  | 年 月 日，到位金额 万元（两型社会建设专项资金）。 |  |  |  |  |  |
|  | 资金使用 | 项目已投入 万元，结余 万元/超支 万元。 |  |  |  |  |  |
|  |  | □ 与批复文件要求一致 |  |  |  |  |  |
|  |  | □ 与批复文件要求不一致，原因为： |  |  |  |  |  |
|  |  | □ 已按规定向财政部门报送资金使用情况报告 |  |  |  |  |  |
|  |  | □ 超预算情况为: |  |  |  |  |  |
|  | 组织实施 | □ 组织机构情况: |  |  |  |  |  |
|  |  | □ 项目实施情况: |  |  |  |  |  |
|  |  | □ 资金管理制度为： |  |  |  |  |  |
| 项目产出 | 产出数量 | 申报的绩效目标项目名称 | 申报项目的量化指标 |  |  | 实际产出数量情况 |  |
|  |  | 绩效目标1： |  |  |  |  |  |
|  |  | 绩效目标2： |  |  |  |  |  |
|  |  | 绩效目标3： |  |  |  |  |  |
|  |  | 绩效目标4： |  |  |  |  |  |
|  |  | 绩效目标5： |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 项目产出 | 产出时间 | 申报的绩效目标项目名称 | 申报项目的时间计划 |  |  | 实际产出时间情况 |  |
|  |  | 绩效目标1： |  |  |  |  |  |
|  |  | 绩效目标2： |  |  |  |  |  |
|  |  | 绩效目标3： |  |  |  |  |  |
|  |  | 绩效目标4： |  |  |  |  |  |
|  |  | 绩效目标5： |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 产出质量 | 申报的绩效目标项目名称 | 申报项目的质量目标 |  |  | 实际产出质量情况 |  |
|  |  | 绩效目标1： |  |  |  |  |  |
|  |  | 绩效目标2： |  |  |  |  |  |
|  |  | 绩效目标3： |  |  |  |  |  |
|  |  | 绩效目标4： |  |  |  |  |  |
|  |  | 绩效目标5： |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 投入情况 | 申报的绩效目标项目名称 | 申报项目的投入计划 |  |  | 实际投入情况 |  |
|  |  | 绩效目标1： |  |  |  |  |  |
|  |  | 绩效目标2： |  |  |  |  |  |
|  |  | 绩效目标3： |  |  |  |  |  |
|  |  | 绩效目标4： |  |  |  |  |  |
|  |  | 绩效目标5： |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |

注：项目产出中的产出数量、产出时间、产出质量根据项目申报材料区分各个绩效目标分别填写，如项目申报时有5个绩效目标，则分别填写5个绩效目标对应的相关信息。如果绩效目标未量化，请在产出数量--申报项目的量化指标中填写“未量化”。投入情况区分不同绩效目标根据实际投入情况填写。

附件3

2015-2017年两型社会建设专项资金绩效评价

材料清单

项目名称：                               项目所属地：    市（县、区）

资金使用单位（盖章）：                   项目所属主管部门：

| 佐证材料名称 | 对应编号 | 此次是否提供 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 |  |  |  |
| 2015、2016、2017年两型社会建设专项资金预算支出绩效评价/自评报告（含附件基础数据表、评分表） | 1-1 |  |  |
| 二、前期准备（主管单位） |  |  |  |
| 项目管理机构成立文件 | 2-1 |  |  |
| 项目主要管理及推进人员名册和简介 | 2-2 |  |  |
| 项目管理制度（含工作规范、管理流程等） | 2-3 |  |  |
| 项目实施方案或计划 | 2-4 |  |  |
| 资金管理制度 | 2-5 |  |  |
| 财政资金下达通知 | 2-6 |  |  |
| 资金预算计划 | 2-7 |  |  |
| 各年度资金拨付清单（财政部门支付系统导出） | 2-8 |  | 2017年度导出至2018年4月支付清单 |
| 三、资金管理（项目单位） |  |  |  |
| 专项资金账户证明（如果有开设银行专户） | 3-1 |  |  |
| 资金到账的记账凭证及附件 | 3-2 |  |  |
| 配套资金的到位情况 | 3-3 |  |  |
| 专项资金核算科目的会计账页、台账、支付凭证（包含原始凭证） | 3-4 |  |  |
| 专项资金管理分配制度、财务监控制度 | 3-5 |  |  |
| 资金结余控制措施资料 | 3-6 |  |  |
| 资金超支原因说明 | 3-7 |  |  |
| 四、实施管理（项目单位） |  |  |  |
| 项目绩效申报表 | 4-1 |  |  |
| 项目具体或阶段实施方案（计划） | 4-2 |  |  |
| 项目进度安排表或进度报告 | 4-3 |  |  |
| 采购合同、招投标文件、中标通知书等 | 4-4 |  |  |
| 项目调整或变动说明、批复文件 | 4-5 |  |  |
| 项目定期报告 | 4-6 |  |  |
| 重大事项报告和批复（如果有） | 4-7 |  |  |
| 项目运行记录、会议纪要、项目简报 | 4-8 |  |  |
| 项目拖延、停顿、终止的说明及证明材料 | 4-9 |  |  |
| 有关部门的检查通知、检查报告或意见等 | 4-10 |  |  |
| 内部监管制度和措施、内部检查结果 | 4-11 |  |  |
| 项目进度和质量验收报告及文档 | 4-12 |  |  |
| 五、绩效表现 |  |  |  |
| 会议或活动通知、活动影像资料等 | 5-1 |  |  |
| 项目后续投资计划、后续制度保障措施等 | 5-2 |  |  |
| 运营与维护计划 | 5-3 |  |  |
| 资金使用工作总结（包括取得的主要成绩、存在的主要问题、相关建议） | 5-4 |  |  |
| 项目检查验收的结果资料 | 5-5 |  |  |
| 项目后续投资计划、后续制度保障措施等 | 5-6 |  |  |
| 2015-2017年三年度工作总结（省两型办处室、市州两型办） | 5-7 |  |  |
| 综合性汇报材料（省两型办） | 5-8 |  |  |
| 两型建设综合评价报告、年鉴（省两型办） | 5-9 |  |  |
| 其他需要补充说明材料 | 5-10 |  |  |

注 1：资金使用单位提供相应佐证材料，须在“此次是否提供”一列中填写“是”，若暂未提供填写“否”，如果有超过上述资料清单目录的自评报告佐证材料，也请一并提供，并在上述资料清单对应类别后面增加目录。
   2:资金使用单位请参照上述顺序对各环节提供的佐证材料进行编号，并装订成册。

附件4

现场评价工作底稿

共      页  第      页

现场评价组人员签名：                          日期：

被评价单位：

项目名称：

情况摘要：

附件：

被评价单位签署意见： 被评价单位（盖章）： 年 月 日

附件5

现场评价回执

省财政厅绩效管理处： （中介机构名称）根据安排由 位同志组成现场评价小组，于 月 日至 月 日对我单位 项目进行了绩效现场评价，对评价组的现场评价结论、工作态度、工作方法、廉洁等情况，意见如下： 单位负责人（签字）： 单位公章 年 月 日

信息公开选项：主动公开