## Sheet1
附件3
文化综合发展专项资金绩效评价指标评分表
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评价标准 | 评分
| 投入 | 25 | 项目立项 | 15 | 绩效目标规范性 | 5 | 评价要点： | 1、项目立项符合理想原则、立项重点和申报要求的，各得1分，否则不得分，共计2分；
[7 empty] | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 2、所提交的文件，材料符合相关要求，得1分，否则不得分，共计1分；
[7 empty] | ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； | 3、专家论证和集体决策符合规定的各得1分，否则不得分，共计2分。
③事先是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
[5 empty] | 绩效目标合理性 | 4.5 | 评价要点： | 1、符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策得1分，不符合0分；
[7 empty] | ①是否符合国家相关法律法规； | 2、与项目实施单位或委托单位职责密切相关得0.5分，否则得0分；
[7 empty] | ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； | 3、为促进事业发展所必需得1分，否则得0分；
[7 empty] | ③项目是否为促进事业发展所必需； | 4、项目总体目标和年度设定合理得2分，基本合理1分，不合理0分。
④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
[5 empty] | 绩效目标明确性 | 5.5 | 评价要点： | 1、专项设定了具体明确可行的绩效目标的得3分；设定了绩效目标，但绩效目标不明确、不具体或不可行的得1分；未设定绩效目标的不得分
[7 empty] | ①是否设定了具体明确可行的绩效目标 | 2、设计依据充分，并与立项论证意见有机结合，得0.5分，否则扣0.5分；
[7 empty] | ②是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 3、操作方案是否可行，工作部署科学，得1分，否则扣0.5-1分；
[7 empty] | ③是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 4、主要实物工作量安排合理，得0.5分，否则扣0.5分；
[7 empty] | ④是否与项目年度任务教或计划书相对应； | 5、项目经费预算合理可行，得0.5分，否则扣0.5分。
⑤是否符与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
|  |  | 资金落实 | 10 | 资金进度 | 6 | 评价项目单位实际使用专项资金情况与专项资金指标下达数进行对比 | 当年末项目单位使用专项资金未达到90%的扣2分，未达到80%的扣3分，未达到70%的扣4分，未达到60%的扣5分，未达到50%的扣6分；次年4月30日未达到70%的扣6分，未达到80%的扣5分，未达到90%的扣4分。两项合计最多扣6分
[5 empty] | 资金到位率 | 2 | 资金到位率=（实际到位资金计划投入资金）×100% | 以预算文件为准，专项资金和配套资金全部到位得3分，资金到位率每降低10%扣1分。
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。
计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投辅导具体项目的资金。
[5 empty] | 到位及时率 | 2 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100% | 与预算文件日期为准，资金在1个月内到位得2份。资金每推迟1个月份扣1分。
及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金
应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金
| 过 程 | 30 | 业务管理 | 14 | 管理制度健全性 | 2 | 评价要点： | 1、指定相应业务管理制度的，得1分；
[7 empty] | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 2、业务管理制度完整健全、合法合规的，得1分。
②业务管理制度是否合法、合规、完整。
[5 empty] | 制度执行有效性 | 2 | 评价要点： | 1、遵守相关法律法规和业务管理规定的，得0.5分，否则得0分；
[7 empty] | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 2、手续完备的得0.5分，否则得0分；
[7 empty] | ②项目调整及支出调整手续是否完备； | 3、资料齐全及时归档得0.5分，否则得0分；
[7 empty] | ③项目合同书、验收报告、技术务定等资料是否齐全并及时归档； | 4、项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等落实到位得0.5分，否则得0分。
④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。
[5 empty] | 项目质量可控性 | 2 | 评价要点：
[7 empty] | ①是否已制定或有相应的项目质量要求或标准； | 1、是，得1分，否则得0分；
[7 empty] | ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 2、是，得1分，否则得0分；
[5 empty] | 项目重复申报、虚报冒领情况 | 3 | 是否存在项目重复申报、虚报冒领情况 | 每发现一起项目重复申报或虚报冒领资金的，各扣1分。3分扣完时，在绩效指标总体评分上继续扣分
[5 empty] | 项目库建设情况 | 5 | 是否按项目法分配的专项资金建立了项目库 | 按项目法分配的专项资金建立了项目库的得2分，否则扣2分
|  |  | 财 务 管 理 | 16 | 管理制度健全性 | 3 | 评价要点： | 项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家和省级相关制度得3分，基本健全得2分，没有制度得0分。
①是否已制定或具有相应的项目资金管理方法；；
②项目资金管理方法是否符合相关财务会计制度的规定。
[5 empty] | 资金挤占挪用情况 | 5 | 是否存在专项资金挤占挪用的情形 | 每发现一起挤占挪用专项资金的扣1分。5分扣完时，在绩效指标总体评分上继续扣分
[5 empty] | 资金使用合规性 | 4 | 是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； | 有专项资金管理办法得3分，无专项资金管理办法但有相关财务管理制度得1分，否则不得分；
[7 empty] | 资金的拨款是否有完整的审批程序和手续； | 有完整审批程序得2分，否则不得分
[7 empty] | 项目的重大开支是否经过评估认证； | 项目的重大开支经过评估认证，得1分，否则不得分；
[7 empty] | 是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分，否则不得分；
[5 empty] | 财务监控有效性 | 4 | 评价要点：
[7 empty] | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 已制定或具有相应的监控机制，得2分，否则不得分；
[7 empty] | ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 | 有相应的财务检查等必要的监控措施或手段，得2分，否则不得分。
| 产 出 | 25 | 项 目 产 出 | 25 | 实际完成率 | 5 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）x100% | 按设计、预算要求完成工作量得5分，没达到设计、预算的工作量要求扣1-5分；
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
[5 empty] | 完成及时率 | 5 | 完成及时率[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]x100% | 以预算文件下达为工作量完成的起始时间，工作量完成进度与时间进度同步得5分，不同步扣1-5分。
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
[5 empty] | 质量达标率 | 5 | 质量达标率=（质量达标产出数x实际产出数）/100% | 1、项目验收质量优良得4-5分；
[7 empty] | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量 | 2、项目验收质量合格得3-4分；
[7 empty] | 既定质量标准是指项目实施单位设定绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 | 3、项目验收质量不合格得0分。
[5 empty] | 项目完成率 | 5 | 评价专项资金安排的项目截止至2018年4月30日实际完成情况 | 项目未完成率达到30%扣5分，未完成率达到20%-30%(含）的扣3分，未完成率达到10%-20%（含）的扣2分，未完成率达到10%（含）以下的扣1分
[5 empty] | 成本节约率 | 5 | 成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100% | 1、出现超支现象扣3分，否则不扣分；
[7 empty] | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | 2、有工作量报废引起的成本支出情况扣2分，否则不扣分。
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
| 效果 | 20 | 项目效益 | 20 | 经济效益 | 3 | 通过此项目是否促进文化产业发展与地方经济结构调整、带来经济效益 | 项目实施后能推进文化产业的发展、有一定的经济收益（如舞台艺术创作专项）得3分，其他情形扣1-3分。
[5 empty] | 生态效益 | 3 | 项目实施是否促进社会文化环境品质的提升 | 项目实施后有利于人民群众生存发展的根本利益和长远利益的得3分，其他情形扣1-3分。
[5 empty] | 社会效益 | 4 | 项目实施文化促进地区文化环境的提升、文化活动的开展是否产生积极的影响 | 项目实施后能推进文化产业的发展，繁荣文化市场，通过传统文化教育和爱国主义教育，影响大众（如非物质文化遗产保护专项）、促进文化活动的开展（如文化设施维修专项），得4分，其他情形扣1-4分。
[5 empty] | 可持续影响 | 5 | 持续促进文化遗产得到完整的保护、传承和发展、项目实施后对传统文化是否带来可持续影响 | 项目实施后，有可持续潜力，代表未来文化行业的发展方向、保护传统文化（如非物质文化遗产保护专项）得5分，其他情形扣1-5分。
[5 empty] | 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人对该项目实施的满意程度。 | 游客以及参观展览、观看演出的观众等是否满意（如演艺惠民专项、舞台艺术创作专项），满意度每下降1%扣0.1分。
| 合计 |  |  |  |  | 100