附件

2015年度残疾人就业与扶贫专项资金

绩效评价工作方案

根据《湖南省财政厅关于委托中介机构开展2015年度省级财政资金绩效评价工作的通知》（湘财绩〔2016〕4号）有关要求，制定本方案。

一、评价对象

2015年省级预算安排用于残疾人教育培训、就业、扶贫、社会保障、托养及其他相关项目的资金，共计8597.75万元（具体经费安排见附件1）。

二、评价依据

1、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）；

2、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）;

3、《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发[2015]8号）；

4、《湖南省财政厅委托中介机构开展2015年度省级财政专项资金绩效评价工作的通知》(湘财绩[2016]4号)；

5、《湖南省残疾人就业与扶贫专项资金管理办法》（湘财社[2015]9号）；

6、湖南省财政厅对相关单位2015年度残疾人就业与扶贫专项支出的批复文件；

7、部门预算及决算报告、验收报告等；

8、中央、省关于残疾人就业与扶贫预算支出有关政策规定和财务会计制度等。

三、评价方法

通过到省直部门、市县财政部门和各级残联部门、相关项目单位开展调研和核查，了解掌握残疾人就业与扶贫专项资金计划执行情况和专项资金绩效情况。以现场评价和非现场评价等多种形式，收集相关信息要素资料，对专项资金政策的公平性、资金管理制度的规范性、资金分配的合理性、资金拨付的及时性和资金使用的有效性，进行综合分析，形成基本结论，撰写绩效评价报告。

评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式，通过主管部门和项目单位实际效果与申报的绩效目标之间的比较，评价项目实施绩效。

当项目单位较多时，采用抽样调查进行评价；对重点项目指定样本，对一般项目进行分层抽样，零星项目采取随机抽样方式。抽样样本所占资金比例不低于项目资金的30%，项目数量不低于30%。

四、评价内容

（一）资金政策情况。主要是专项资金的政策依据充分性、政策目标的科学性和可执行性等情况。

（二）资金投入与使用情况。主要是有关省直部门、市县财政部门和各级残联部门、相关项目单位残疾人就业与扶贫专项预算支出项目目标和项目决策、资金管理制度建设、资金到位率、财务处理、资金使用合规性等情况。

（三）资金管理情况。主要是财政专账管理运行情况，各项管理制度、措施的建立和执行情况。

（四）资金效益情况。主要是绩效目标的完成情况与项目实施效果，即用于“残疾人教育与培训”“残疾人就业扶持与促进”“残疾人社会保障与托养”“其他与残疾人就业与扶贫相关的支出”等专项资金的使用效益。

（五）针对绩效评价过程中发现的问题，提出相应的管理建议。

五、现场评价内容

2016年6月，省财政厅委托湖南精勤工程造价咨询有限公司实施现场评价，采取抽样的方式进行，抽取项目和资金比例占总项目数和资金数的30%以上（具体现场评价项目见附件43）。现场评价主要采取以下方式：一是召开座谈会，听取主管部门和部分项目单位有关资金使用管理及项目组织实施管理情况介绍，了解资金使用取得的成效、存在的主要问题和建议等。二是对项目填报单位的基础数据、提供的相关资料等进行核实。三是实地查看项目进展情况。

主要对预算资金使用、管理和效益情况进行绩效评价，填报被抽查项目《2015年残疾人就业与扶贫专项预算支出基础数据表》（附件1），按照《2015年残疾人就业与扶贫专项预算支出绩效评价指标》（附件32）进行绩效评价，撰写《2015年残疾人就业与扶贫专项预算支出绩效评价报告》。

项目由湖南精勤工程造价咨询有限公司一名主任造价师总负责,现场评价共安排两个小组，共7名审计人员，其中注册造价师2名，会计人员2名，专业助理2名。

项目现场负责人：陈伟哲（技术负责人、注册造价师）

项目一组组长：刘蛟（业务经理）

项目一组成员：刘蛟（业务经理）、郑艺（注册会计师）、孙志刚。

项目二组组长：何望平(项目经理)

项目二组成员：何望平(项目经理)、晏明（注册造价师）、王以恒。

具体现场评价工作计划见附件54。

六、工作要求

（一）高度重视，落实责任。财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要内容，是规范财政支出管理，提高资金使用效益的重要手段。省、市州、县市区相关主管部门、单位和财政局要认真落实绩效评价责任，积极组织力量，加强联系沟通和协助配合，共同完成好本次绩效评价工作。

（二）提升质量，按时报送。省、市州、县市区相关主管部门、单位和各项目单位要严格按照通知要求的程序、时间和工作要求，做好绩效评价工作，认真做好工作总结和数据收集、整理、汇总、分析、核查和报送等各项工作。被抽查县市区资金使用单位要对照经费分配表（附件13），填报基础数据表（附件21），于6月20日前报送市州主管部门，市州主管部门汇总数据后于6月30日前报送省级主管部门，省级主管部门汇总后作为绩效评价基础数据备用。被抽查市县和单位要积极配合评价工作组开展现场评价，准备好相关资料（附件76）。实事求是、全面准确地反映专项资金的绩效水平和预期目标实现程度，各项数据评价资料要符合项目实际情况和评价工作要求，做到真实客观。

（三）严守纪律，提高效率。中介机构应当独立、客观、公正地开展现场评价工作，认真填写《现场评价工作底稿》（附件87），保证评价结果客观、准确；应当严守职业道德规范，不得以任何理由在现场评价过程中获取不当利益；要在规定时间内完成现场评价工作，保证现场评价结果的真实性，对现场评价结论承担相应的法律责任。

省、市州、县市区相关主管部门、单位和各项目单位要严守工作纪律，在绩效评价过程中不得弄虚作假、隐瞒实情。省、市州、县市区相关主管部门、单位和财政局要加强对中介机构的监督指导和协调，为其联系食宿地点和交通工具，中介机构的食宿和交通费用均由中介机构自行承担。现场评价结束后，省、市州、县市区相关主管部门、单位应就中介机构的评价工作填写《现场评价回执》（附件98），并报送省财政厅（绩效管理处）。

联系人：省财政厅绩效管理处何阳之  0731-85165872

省财政厅社会保障处徐  锐  0731-85165191

湖南精勤工程造价咨询有限公司刘 蛟  15111027265

附件：1、2015年省级预算安排的残疾人就业与扶贫专项资

金分配表

2、2015年省级预算安排的残疾人就业与扶贫专项资

金基础数据表

3、2015年省级预算安排的残疾人就业与扶贫专项资

金绩效评价指标

4、2015年省级预算安排的残疾人就业与扶贫专项资

金绩效评价项目表

5、2015年省级预算安排的残疾人就业与扶贫专项资

金绩效评价工作计划表

6、2015年省级预算安排的残疾人就业与扶贫专项资

金绩效评价人员安排表

7、残疾人就业与扶贫专项资金绩效评价材料清单

8、现场评价工作底稿

9、现场评价回执

附件1

2015年残疾人就业与扶贫专项资金分配表

金额单位：万元

| 市州 | 县市区 | 就业与扶贫资金 | 就业与扶贫 | 就业与培训 | 就业与扶贫 | 就业与扶贫 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指标文 | 湘财社指[2015]57号 | 湘财社指[2014]137号 | 湘财社指[2015]107号 | 湘财社指[2015]107号 | 2015年初预算下达 |  |
| 总计 |  | 2170.95 | 2042.70 | 2158.40 | 781.70 | 1444.00 | 8597.75 |
| 长沙市 | 长沙市小计 | 251.10 | 135.40 | 264.80 | 43.90 |  | 695.20 |
|  | 市本级及所辖区小计 | 129.00 | 30.40 | 139.50 | 23.30 |  | 322.20 |
|  | 市本级 | 59.70 |  | 6.90 | 16.00 |  | 82.60 |
|  | 长沙县 | 24.10 |  | 30.10 | 2.70 |  | 56.90 |
|  | 望城区 | 0.20 | 17.40 | 16.00 | 1.50 |  | 35.10 |
|  | 雨花区 | 6.40 | 5.00 | 28.90 |  |  | 40.30 |
|  | 芙蓉区 | 7.80 | 4.00 | 7.10 | 0.40 |  | 19.30 |
|  | 天心区 | 6.30 | 4.00 | 34.90 | 1.5 |  | 46.70 |
|  | 岳麓区 | 12.90 |  | 10.40 | 0.8 |  | 24.10 |
|  | 开福区 | 11.60 |  | 5.20 | 0.4 |  | 17.20 |
|  | 浏阳市 | 21.00 | 55.00 | 70.00 | 6.65 |  | 152.65 |
|  | 宁乡县 | 101.10 | 50.00 | 55.30 | 13.95 |  | 220.35 |
| 株洲市 | 株洲市小计 | 58.50 | 165.80 | 124.00 | 47.80 |  | 396.10 |
|  | 市本级及所辖区小计 | 23.50 | 34.80 | 53.00 | 15.00 |  | 126.30 |
|  | 市本级 | 20.60 | 5.00 | 6.90 | 11.50 |  | 44.00 |
|  | 天元区 | 2.40 | 4.00 | 12.20 | 0.70 |  | 19.30 |
|  | 芦淞区 | 0.20 | 7.90 | 3.70 | 0.90 |  | 12.70 |
|  | 荷塘区 | 0.10 | 7.70 | 24.30 | 0.8 |  | 32.90 |
|  | 石峰区 | 0.20 | 10.20 | 5.90 | 1.1 |  | 17.40 |
|  | 株洲县 | 9.20 | 8.00 | 3.00 | 8.55 |  | 28.75 |
|  | 醴陵市 | 12.80 | 41.90 | 8.60 | 6.75 |  | 70.05 |
|  | 攸县 | 4.90 | 38.60 | 7.30 | 6.25 |  | 57.05 |
|  | 茶陵县 | 3.00 | 31.30 | 49.10 | 6.25 |  | 89.65 |
|  | 炎陵县 | 5.10 | 11.20 | 3.00 | 5 |  | 24.30 |
| 湘潭市 | 湘潭市小计 | 108.10 | 54.10 | 128.20 | 17.25 |  | 307.65 |
|  | 市本级及所辖区小计 | 15.50 | 19.10 | 40.30 |  |  | 74.90 |
|  | 市本级 |  |  | 15.00 |  |  | 15.00 |
|  | 雨湖区 | 0.20 | 19.10 | 13.10 |  |  | 32.40 |
|  | 岳塘区 | 15.30 |  | 12.20 |  |  | 27.50 |
|  | 湘潭县 | 68.10 |  | 51.50 | 6.75 |  | 126.35 |
|  | 湘乡市 | 13.80 | 35.00 | 33.40 | 6.75 |  | 88.95 |
|  | 韶山市 | 10.70 |  | 3.00 | 3.75 |  | 17.45 |
| 衡阳市 | 衡阳市小计 | 104.75 | 291.20 | 183.30 | 42.80 |  | 622.05 |
|  | 市本级及所辖区小计 | 35.55 | 33.40 | 65.90 | 1.80 |  | 136.65 |
|  | 市本级 | 18.25 |  | 7.90 |  |  | 26.15 |
|  | 南岳区 | 11.80 | 2.20 | 2.00 |  |  | 16.00 |
|  | 珠晖区 | 2.70 | 9.10 | 11.00 | 0.4 |  | 23.20 |
|  | 雁峰区 | 2.70 | 6.50 | 3.30 | 0.4 |  | 12.90 |
|  | 石鼓区 | 0.10 | 9.10 | 15.00 | 0.4 |  | 24.60 |
|  | 蒸湘区 |  | 6.50 | 26.70 | 0.6 |  | 33.80 |
|  | 衡南县 | 9.50 | 30.00 | 24.00 | 5 |  | 68.50 |
|  | 衡阳县 | 8.20 | 36.40 | 17.00 | 6.25 |  | 67.85 |
|  | 衡山县 | 12.00 | 8.00 | 3.00 | 5 |  | 28.00 |
|  | 衡东县 | 5.70 | 39.40 | 3.00 | 6.25 |  | 54.35 |
|  | 常宁市 | 4.30 | 45.10 | 46.60 | 6.75 |  | 102.75 |
|  | 祁东县 | 8.90 | 58.90 | 19.10 | 5.00 |  | 91.90 |
|  | 耒阳市 | 20.60 | 40.00 | 4.70 | 6.75 |  | 72.05 |
| 邵阳市 | 邵阳市小计 | 299.60 | 121.50 | 137.70 | 66.00 |  | 624.80 |
|  | 市本级及所辖区小计 | 23.70 |  | 11.00 |  |  | 34.70 |
|  | 市本级 |  |  | 5.00 |  |  | 5.00 |
|  | 双清区 | 10.70 |  | 2.00 |  |  | 12.70 |
|  | 大祥区 | 8.30 |  | 2.00 |  |  | 10.30 |
|  | 北塔区 | 4.70 |  | 2.00 |  |  | 6.70 |
|  | 邵东县 | 17.90 | 57.00 | 18.80 | 5.00 |  | 98.70 |
|  | 新邵县 | 36.80 |  | 6.00 | 5.00 |  | 47.80 |
|  | 隆回县 | 19.60 | 38.50 | 56.90 | 5.00 |  | 120.00 |
|  | 武冈市 | 32.30 |  | 10.60 | 5.50 |  | 48.40 |
|  | 洞口县 | 26.00 | 22.00 | 3.70 | 5.00 |  | 56.70 |
|  | 新宁县 | 40.40 |  | 6.50 | 14.25 |  | 61.15 |
|  | 邵阳县 | 67.60 |  | 16.40 | 16.25 |  | 100.25 |
|  | 城步县 | 7.70 | 4.00 | 4.80 | 5.00 |  | 21.50 |
|  | 绥宁县 | 27.60 |  | 3.00 | 5.00 |  | 35.60 |
| 岳阳市 | 岳阳市小计 | 198.40 | 131.70 | 138.60 | 39.50 |  | 508.20 |
|  | 市本级及所辖区小计 | 59.20 | 23.40 | 53.40 |  |  | 136.00 |
|  | 市本级 | 41.00 | 6.00 | 21.80 |  |  | 68.80 |
|  | 岳阳楼区 | 8.70 | 9.00 | 27.60 |  |  | 45.30 |
|  | 君山区 | 6.40 | 3.00 | 2.00 |  |  | 11.40 |
|  | 云溪区 | 3.10 | 5.40 | 2.00 |  |  | 10.50 |
|  | 汨罗市 | 1.50 | 42.30 | 45.10 | 6.25 |  | 95.15 |
|  | 平江县 | 62.70 |  | 13.50 | 6.75 |  | 82.95 |
|  | 湘阴县 | 33.60 |  | 12.50 | 6.75 |  | 52.85 |
|  | 临湘市 | 0.50 | 30.00 | 6.60 | 6.25 |  | 43.35 |
|  | 华容县 | 19.40 | 18.00 | 3.50 | 6.75 |  | 47.65 |
|  | 岳阳县 | 21.50 | 18.00 | 4.00 | 6.75 |  | 50.25 |
| 常德市 | 常德市小计 | 216.05 | 180.10 | 105.30 | 64.7 |  | 566.15 |
|  | 市本级及所辖区小计 | 73.35 | 36.60 | 49.20 | 18.3 |  | 177.45 |
|  | 市本级 | 58.25 | 10.00 | 8.80 | 10.00 |  | 87.05 |
|  | 武陵区 | 0.40 | 15.60 | 18.50 | 6.50 |  | 41.00 |
|  | 鼎城区 | 14.70 | 11.00 | 21.90 | 1.80 |  | 49.40 |
|  | 津市市 | 2.30 | 14.80 | 3.00 | 4.50 |  | 24.60 |
|  | 安乡县 | 4.70 | 23.70 | 3.00 | 6.45 |  | 37.85 |
|  | 汉寿县 | 23.20 | 15.00 | 3.50 | 6.25 |  | 47.95 |
|  | 澧县 | 47.10 | 25.00 | 3.00 | 6.25 |  | 81.35 |
|  | 临澧县 | 1.50 | 25.00 | 5.70 | 7.95 |  | 40.15 |
|  | 桃源县 | 52.10 |  | 5.90 | 7.75 |  | 65.75 |
|  | 石门县 | 11.80 | 40.00 | 32.00 | 7.25 |  | 91.05 |
| 张家界市 | 张家界市小计 | 55.70 | 73.30 | 85.60 | 12.50 |  | 227.10 |
|  | 市本级及所辖区小计 | 8.60 | 20.70 | 17.50 |  |  | 46.80 |
|  | 市本级 |  |  | 5.00 |  |  | 5.00 |
|  | 永定区 | 5.20 | 19.10 | 10.50 |  |  | 34.80 |
|  | 武陵源区 | 3.40 | 1.60 | 2.00 |  |  | 7.00 |
|  | 慈利县 | 32.10 | 23.00 | 24.60 | 6.25 |  | 85.95 |
|  | 桑植县 | 15.00 | 29.60 | 43.50 | 6.25 |  | 94.35 |
| 益阳市 | 益阳市小计 | 179.25 | 174.40 | 261.30 | 25.00 |  | 639.95 |
|  | 市本级及所辖区小计 | 40.55 | 23.00 | 93.60 |  |  | 157.15 |
|  | 市本级 | 8.75 | 4.00 | 5.00 |  |  | 17.75 |
|  | 资阳区 | 10.10 | 6.00 | 34.50 |  |  | 50.60 |
|  | 赫山区 | 21.70 | 13.00 | 54.10 |  |  | 88.80 |
|  | 沅江市 | 19.70 | 35.00 | 23.50 | 6.25 |  | 84.45 |
|  | 南县 | 26.50 | 19.00 | 27.60 | 6.25 |  | 79.35 |
|  | 桃江县 | 17.60 | 52.40 | 41.10 | 6.25 |  | 117.35 |
|  | 安化县 | 74.90 | 45.00 | 75.50 | 6.25 |  | 201.65 |
| 永州市 | 永州市小计 | 86.00 | 193.00 | 139.10 | 56.10 |  | 474.20 |
|  | 市本级及所辖区小计 | 15.10 | 30.80 | 15.00 |  |  | 60.90 |
|  | 市本级 | 0.50 | 6.00 | 5.00 |  |  | 11.50 |
|  | 零陵区 | 3.00 | 17.80 | 5.80 |  |  | 26.60 |
|  | 冷水滩区 | 11.60 | 7.00 | 4.20 |  |  | 22.80 |
|  | 东安县 | 2.90 | 31.60 | 30.90 | 5.00 |  | 70.40 |
|  | 道县 | 15.80 | 10.00 | 3.00 | 6.25 |  | 35.05 |
|  | 宁远县 | 3.10 | 27.60 | 3.00 | 6.25 |  | 39.95 |
|  | 江永县 | 0.60 | 11.20 | 3.00 | 5.00 |  | 19.80 |
|  | 江华县 | 8.50 | 20.20 | 11.50 | 5.00 |  | 45.20 |
|  | 蓝山县 | 7.80 | 5.00 | 4.50 | 5.00 |  | 22.30 |
|  | 新田县 | 20.10 | 9.00 | 25.90 | 5.00 |  | 60.00 |
|  | 双牌县 | 4.40 | 7.30 | 20.50 | 5.00 |  | 37.20 |
|  | 祁阳县 | 7.70 | 40.30 | 21.80 | 13.60 |  | 83.40 |
| 郴州市 | 郴州市小计 | 222.20 | 102.60 | 124.30 | 119.15 |  | 568.25 |
|  | 市本级及所辖区小计 | 21.70 | 15.20 | 21.10 | 8.40 |  | 66.40 |
|  | 市本级 | 13.50 |  | 5.00 | 8.00 |  | 26.50 |
|  | 北湖区 | 0.50 | 10.20 | 7.90 |  |  | 18.60 |
|  | 苏仙区 | 7.70 | 5.00 | 8.20 | 0.40 |  | 21.30 |
|  | 资兴市 | 1.70 | 25.00 | 13.70 | 6.25 |  | 46.65 |
|  | 桂阳县 | 49.10 |  | 20.80 | 6.25 |  | 76.15 |
|  | 永兴县 | 45.80 |  | 3.00 | 6.25 |  | 55.05 |
|  | 宜章县 | 46.30 |  | 8.70 | 6.25 |  | 61.25 |
|  | 嘉禾县 | 13.40 |  | 14.00 | 6.25 |  | 33.65 |
|  | 临武县 | 14.60 | 13.00 | 33.50 | 6.25 |  | 67.35 |
|  | 汝城县 | 3.40 | 29.40 | 3.50 | 60.75 |  | 97.05 |
|  | 桂东县 | 1.00 | 11.00 | 3.00 | 6.25 |  | 21.25 |
|  | 安仁县 | 25.20 | 9.00 | 3.00 | 6.25 |  | 43.45 |
| 娄底市 | 娄底市小计 | 235.40 | 75.00 | 83.60 | 62.10 |  | 456.10 |
|  | 市本级及所辖区小计 | 59.90 |  | 13.90 | 36.00 |  | 109.80 |
|  | 市本级 | 43.80 |  | 6.50 | 36.00 |  | 86.30 |
|  | 娄星区 | 16.10 |  | 7.40 |  |  | 23.50 |
|  | 涟源市 | 40.60 | 28.00 | 21.20 | 6.75 |  | 96.55 |
|  | 冷水江市 | 36.40 | 30.00 | 6.00 | 6.65 |  | 79.05 |
|  | 双峰县 | 37.70 | 17.00 | 24.60 | 7.00 |  | 86.30 |
|  | 新化县 | 60.80 |  | 17.90 | 5.70 |  | 84.40 |
| 怀化市 | 怀化市小计 | 124.30 | 199.40 | 278.20 | 93.25 |  | 695.15 |
|  | 市本级及所辖区小计 | 14.80 | 4.00 | 7.00 | 10.00 |  | 35.80 |
|  | 市本级 | 10.00 |  | 5.00 |  |  | 15.00 |
|  | 鹤城区 | 4.80 | 4.00 | 2.00 | 10.00 |  | 20.80 |
|  | 沅陵县 | 2.90 | 52.00 | 27.00 | 16.75 |  | 98.65 |
|  | 辰溪县 | 16.80 | 12.00 | 25.60 | 5.50 |  | 59.90 |
|  | 溆浦县 | 17.60 | 40.60 | 46.30 | 6.75 |  | 111.25 |
|  | 麻阳县 | 13.50 | 12.90 | 33.00 | 6.25 |  | 65.65 |
|  | 新晃县 | 8.70 | 7.00 | 12.80 | 5.00 |  | 33.50 |
|  | 芷江县 | 10.60 | 7.00 | 27.50 | 5.00 |  | 50.10 |
|  | 中方县 | 1.10 | 15.00 | 15.20 | 6.25 |  | 37.55 |
|  | 洪江市 | 1.70 | 22.00 | 33.00 | 13.00 |  | 69.70 |
|  | 洪江区 | 6.10 | 2.00 | 6.10 | 2.50 |  | 16.70 |
|  | 会同县 | 11.30 | 7.00 | 15.30 | 5.00 |  | 38.60 |
|  | 靖州县 | 18.60 | 7.00 | 19.80 | 6.25 |  | 51.65 |
|  | 通道县 | 0.60 | 10.90 | 9.60 | 5.00 |  | 26.10 |
| 湘西土家族苗族自治州 | 湘西土家族苗族自治州小计 | 26.00 | 145.20 | 69.40 | 53.65 |  | 294.25 |
|  | 州本级 |  |  | 5.00 |  |  | 5.00 |
|  | 吉首市 | 1.10 | 20.40 | 36.00 | 10.30 |  | 67.80 |
|  | 泸溪县 | 1.40 | 14.60 | 3.00 | 5.30 |  | 24.30 |
|  | 凤凰县 | 4.40 | 18.20 | 5.50 | 13.50 |  | 41.60 |
|  | 花垣县 | 1.10 | 16.30 | 3.00 | 5.00 |  | 25.40 |
|  | 保靖县 | 5.20 | 14.60 | 3.00 | 5.00 |  | 27.80 |
|  | 古丈县 | 5.70 | 9.30 | 3.00 | 3.95 |  | 21.95 |
|  | 永顺县 | 2.70 | 22.10 | 4.50 | 5.60 |  | 34.90 |
|  | 龙山县 | 4.40 | 29.70 | 6.40 | 5.00 |  | 45.50 |
| 省残联本级 |  |  |  | 35.00 | 38.00 | 50.00 | 123.00 |
| 省残疾人劳动就业服务中心 |  | 5.60 |  | 35.00 | 26.00 | 628.00 | 694.60 |
| 湖南省残疾人联合会系统财务 |  |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 |
| 湖南省特教中等专业学校 |  |  |  |  |  | 666.00 | 666.00 |
| 省残疾人康复研究中心(本级) |  |  |  |  | 12.00 |  | 12.00 |

附件2

2015年湖南省残疾人就业与扶贫专项资金基础数据表

填报单位：

| 序号 | 县市区名称 | 全省残疾人总数 | 全省 新增残疾人就业人数 | 全省残疾人脱贫人数 | 资金投入情况（万元） |  |  |  |  | 专项支出预算执行与绩效情况 |  |  |  |  |  |  | 具体补助项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 上年度专项资金结转 | 本年专项资金收入 |  |  | 年末专项资金累计结余 | 预算执行情况 |  | 残疾人就业与扶贫专项实施情况 |  |  |  |  | 培训补助 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 收入 总额 | 其中：上级拨入 | 本级配套 |  | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 培训补助 | 残疾人创业支持 | 残疾人扶贫 | 残疾人社会保障和托养 | 其他与残疾人就业和扶贫相关 | 预算数（万元） | 执行数（万元） |  | 享受残疾人培训补助人数(个) |

注：金额请保留两位小数。

2015年湖南省残疾人就业与扶贫专项资金基础数据表(续1)

| 具体补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 残疾人创业扶持 |  |  | 残疾人就业（扶贫）示范基地及残疾转移就业补助 |  |  | 残疾大学生资助 |  |  | 脱养服务机构 |  |  | 其他与残疾人就业和扶贫相关 |  |  |
| 预算数（万元） | 执行数（万元） | 残疾人创业项目数(个) | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 残疾人就业（扶贫）示范基地数(个) | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 享受补贴人数(人) | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 享受补贴机构数(人) | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 享受补贴人数(人) |

注：金额请保留两位小数。

附件3

湖南省残疾人就业与扶贫专项资金绩效评价指标表

单位名称：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价内容 | 分值 | 评价标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（25分） | 项目目标（4分） | 项目目标（4分） | 是否设立了项目绩效目标 | 2 | 目标设立计2分；否则0分。 |  |  |
|  |  |  | 目标是否明确且细化 | 2 | 目标明确且细化计2分；否则0分。 |  |  |
|  | 决策过程（21分） | 决策依据（4分） | 是否制订了完善的专项资金管理办法 | 2 | 制订完善的资金管理办法计2分；制订但欠完善计1分；否则0分。 |  |  |
|  |  |  | 是否制订了完善的年度项目申报管理规定 | 2 | 制订完善的年度项目申报办法计2分；制订但欠完善计1分；否则0分。 |  |  |
|  |  | 决策过程及资金分配（17分） | 项目申报、审核程序符合管理办法及申报的相关规定 | 3 | 符合计3分，每有一个项目不符合规定扣0.2分，扣完为止。 |  |  |
|  |  |  | 扶持对象是否符合规定的条件 | 2 | 全部符合规定计2分；每有一个项目不符合规定扣0.2分,扣完为止。 |  |  |
|  |  |  | 扶持项目是否符合规定的支持范围 | 2 | 全部符合规定计2分；每有一个项目不符合规定扣0.2分，扣完为止。 |  |  |
|  |  |  | 扶持项目申报的资料是否齐全 | 2 | 全部齐全计2分；每有一个项目申报资料不全扣0.2分，扣完为止。 |  |  |
|  |  |  | 项目是否符合规定的支持额度 | 2 | 全部符合规定计2分；每有一个项目不符合规定扣0.2分，扣完为止。 |  |  |
|  |  |  | 地区扶持项目名额分配是否符合申报管理规定 | 2 | 符合规定计2分；否则，计0分。 |  |  |
|  |  |  | 项目是否存在多头申报 | 2 | 存在一处扣0.2分；扣完为止。 |  |  |
|  |  |  | 结果公示 | 2 | 在网站或报纸公示计2分；否计0分。 |  |  |
| 项目管理（25分） | 资金到位（5分） | 资金到位情况（2分） | 资金是否足额拨付到项目单位 | 2 | 一处未足额拨付扣0.2分；扣完为止。 |  |  |
|  |  | 资金到位时效（3分） | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 3 | 一处未及时拨付扣0.2分；扣完为止。 |  |  |
|  | 资金管理（10分） | 资金使用合规性（10分） | 项目单位资金支出审批程序是否规范 | 5 | 一处欠规范扣0.2分；扣完为止。 |  | 按抽查的项目单位情况计算平均分值 |
|  |  |  | 项目单位资金支出依据是否合规、齐全； | 5 | 一处欠规范（如截留、挪用、挤占、虚列支出等）扣0.2分；扣完为止。 |  |  |
|  | 组织实施（10分） | 项目单位综合管理（8分） | 项目管理是否规范 | 5 | 执行为好、中、差3级，分值分别为5分、3分、1分 |  |  |
|  |  |  | 申报单位与实施单位、资金使用单位是否一致 | 3 | 一处不一致扣0.2分；扣完为止。 |  |  |
|  |  | 主管部门后续监督管理（2分） | 主管部门是否对2015年度扶持项目实施后续监督管理。 | 2 | 对2015年度扶持项目开展跟踪检查，针对发现的问题及时下发整改意见，管理到位计2分；跟踪检查不到位计1分；未建立跟踪管理计0分。 |  |  |
| 项目产出（25分） | 项目产出（25分） | 项目完成情况（10分） | 项目是否按计划进度实施 | 10 | 已完成或按计划进度实施计10分；拖延计5分；停顿、未开工、申请撤销计0分（发生不可抗拒因素除外）。 |  | 按抽查的项目单位情况计算平均分值 |
|  |  | 资金支出率（5分） | 是否按申报投资额投入（已完工项目） | 5 | 资金支出率＝实际成本/计划成本。实际成本为项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出，计划成本为申报项目时预计投入。资金支出率大于或等于100%以上计5分；抽查项目单位每降低10%扣0.5分,扣完为止。 |  |  |
|  |  | 项目资源有效利用程度（10分） | 项目资源有效利用程度 | 10 | 项目成果利用充分计10分；利用程度一般计5分；未有效利用计0分。 |  |  |
| 项目效益（25分） | 社会效益（12分） | 项目实施对社会发展带来的直接或间接影响（10分） | 项目实施带动了残疾人事业的发展。 | 5 | 作用明显计6分；一般计3分；否则计0分。 |  |  |
|  |  |  | 项目实施提高残疾人教育水平、保障残疾人生活起到了推动作用。 | 5 | 作用明显计6分；一般计3分；否则计0分。 |  |  |
|  | 可持续影响（7分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 项目实施对残疾人教育水平提高、贫困率降低方面的可持续推动作用。 | 7 | 作用明显计7分；一般计4分；否则计0分。 |  |  |
|  | 社会公众或服务对象满意度（6分） | 社会公众或服务对象对项目实施政策的满意程度 | 对残疾人教育培训、创业贷款贴息、扶贫补助政策的满意度。 | 6 | 开展残疾人教育培训、创业贷款贴息、扶贫补助政策受欢迎程度，获得社会或政府部门奖励计6分；一般计3分；不满意计0分。 |  |  |

注：请各单位结合评价结果，提出支出方向和重点、完善绩效评价等改进财政专项扶贫资金管理相关制度的建议，形成单项书面材料（提供有价值建议的，加10分；建议一般的，

加5分；没有建议的，不加分）。

附件4

残疾人就业与扶贫专项资金绩效现场评价项目表

金额：万元

| 序号 | 县市区 | 就业与扶贫资金 | 就业与扶贫 | 就业与培训 | 就业与扶贫 | 就业与扶贫 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指标文 | 湘财社指[2015]57号 | 湘财社指[2014]137号 | 湘财社指[2015]107号 | 湘财社指[2015]107号 | 2015年初预算下达 |  |
|  | 总计 | 951.60 | 611.40 | 804.10 | 225.60 | 1294.00 | 3886.70 |
|  | 长沙市小计 | 251.10 | 135.40 | 264.80 | 43.90 |  | 695.20 |
|  | 市本级及所辖区小计 | 129.00 | 30.40 | 139.50 | 23.30 |  | 322.20 |
| 1 | 市本级 | 59.70 |  | 6.90 | 16.00 |  | 82.60 |
| 2 | 长沙县 | 24.10 |  | 30.10 | 2.70 |  | 56.90 |
| 3 | 望城区 | 0.20 | 17.40 | 16.00 | 1.50 |  | 35.10 |
| 4 | 雨花区 | 6.40 | 5.00 | 28.90 |  |  | 40.30 |
| 5 | 芙蓉区 | 7.80 | 4.00 | 7.10 | 0.40 |  | 19.30 |
| 6 | 天心区 | 6.30 | 4.00 | 34.90 | 1.50 |  | 46.70 |
| 7 | 岳麓区 | 12.90 |  | 10.40 | 0.80 |  | 24.10 |
| 8 | 开福区 | 11.60 |  | 5.20 | 0.40 |  | 17.20 |
| 9 | 浏阳市 | 21.00 | 55.00 | 70.00 | 6.65 |  | 152.65 |
| 10 | 宁乡县 | 101.10 | 50.00 | 55.30 | 13.95 |  | 220.35 |
|  | 邵阳市小计 | 299.60 | 121.50 | 137.70 | 66.00 |  | 624.80 |
|  | 市本级及所辖区小计 | 23.70 |  | 11.00 |  |  | 34.70 |
| 11 | 市本级 |  |  | 5.00 |  |  | 5.00 |
| 12 | 双清区 | 10.70 |  | 2.00 |  |  | 12.70 |
| 13 | 大祥区 | 8.30 |  | 2.00 |  |  | 10.30 |
| 14 | 北塔区 | 4.70 |  | 2.00 |  |  | 6.70 |
| 15 | 邵东县 | 17.90 | 57.00 | 18.80 | 5.00 |  | 98.70 |
| 16 | 新邵县 | 36.80 |  | 6.00 | 5.00 |  | 47.80 |
| 17 | 隆回县 | 19.60 | 38.50 | 56.90 | 5.00 |  | 120.00 |
| 18 | 武冈市 | 32.30 |  | 10.60 | 5.50 |  | 48.40 |
| 19 | 洞口县 | 26.00 | 22.00 | 3.70 | 5.00 |  | 56.70 |
| 20 | 新宁县 | 40.40 |  | 6.50 | 14.25 |  | 61.15 |
| 21 | 邵阳县 | 67.60 |  | 16.40 | 16.25 |  | 100.25 |
| 22 | 城步县 | 7.70 | 4.00 | 4.80 | 5.00 |  | 21.50 |
| 23 | 绥宁县 | 27.60 |  | 3.00 | 5.00 |  | 35.60 |
|  | 常德市小计 | 216.05 | 180.10 | 105.30 | 64.70 |  | 566.15 |
|  | 市本级及所辖区小计 | 73.35 | 36.60 | 49.20 | 18.30 |  | 177.45 |
| 24 | 市本级 | 58.25 | 10.00 | 8.80 | 10.00 |  | 87.05 |
| 25 | 武陵区 | 0.40 | 15.60 | 18.50 | 6.50 |  | 41.00 |
| 26 | 鼎城区 | 14.70 | 11.00 | 21.90 | 1.80 |  | 49.40 |
| 27 | 津市市 | 2.30 | 14.80 | 3.00 | 4.50 |  | 24.60 |
| 28 | 安乡县 | 4.70 | 23.70 | 3.00 | 6.45 |  | 37.85 |
| 29 | 汉寿县 | 23.20 | 15.00 | 3.50 | 6.25 |  | 47.95 |
| 30 | 澧县 | 47.10 | 25.00 | 3.00 | 6.25 |  | 81.35 |
| 31 | 临澧县 | 1.50 | 25.00 | 5.70 | 7.95 |  | 40.15 |
| 32 | 桃源县 | 52.10 |  | 5.90 | 7.75 |  | 65.75 |
| 33 | 石门县 | 11.80 | 40.00 | 32.00 | 7.25 |  | 91.05 |
|  | 益阳市小计 | 179.25 | 174.40 | 261.30 | 25.00 |  | 639.95 |
|  | 市本级及所辖区小计 | 40.55 | 23.00 | 93.60 |  |  | 157.15 |
| 34 | 市本级 | 8.75 | 4.00 | 5.00 |  |  | 17.75 |
| 35 | 资阳区 | 10.10 | 6.00 | 34.50 |  |  | 50.60 |
| 36 | 赫山区 | 21.70 | 13.00 | 54.10 |  |  | 88.80 |
| 37 | 沅江市 | 19.70 | 35.00 | 23.50 | 6.25 |  | 84.45 |
| 38 | 南县 | 26.50 | 19.00 | 27.60 | 6.25 |  | 79.35 |
| 39 | 桃江县 | 17.60 | 52.40 | 41.10 | 6.25 |  | 117.35 |
| 40 | 安化县 | 74.90 | 45.00 | 75.50 | 6.25 |  | 201.65 |
| 41 | 省残疾人劳动就业服务中心 | 5.60 |  | 35.00 | 26.00 | 628.00 | 694.60 |
| 42 | 湖南省特教中等专业学校 |  |  |  |  | 666.00 | 666.00 |

附件5

残疾人就业与扶贫专项资金绩效现场评价工作计划表

| 评价对象 评价区域 | 现场评价方式 |  |  |  |  | 现场评价安排 | 时间安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 就业与扶贫资金 | 就业与扶贫 | 就业与培训 | 就业与扶贫 | 就业与扶贫 |  |  |
|  | 湘财社指[2015]57号 | 湘财社指[2014]137号 | 湘财社指[2015]107号 | 湘财社指[2015]107号 | 2015年初预算下达 |  |  |
| 长沙市 | 调查核实 | 实地查看、调查核实 | 调查核实 | 实地查看、调查核实 |  | 项目一组 | 2016年06月06日-2016年06月15日 |
| 常德市 | 调查核实 | 实地查看、调查核实 | 调查核实 | 实地查看、调查核实 |  | 项目一组 | 2016年06月18日-2016年06月30日 |
| 益阳市 | 调查核实 | 实地查看、调查核实 | 调查核实 | 实地查看、调查核实 |  | 项目二组 | 2016年06月06日-2016年06月15日 |
| 邵阳市 | 调查核实 | 实地查看、调查核实 | 调查核实 | 实地查看、调查核实 |  | 项目二组 | 2016年06月16日-2016年06月30日 |
| 省残疾人劳动就业服务中心 |  |  |  |  | 召开座谈会、调查核实 | 项目一组 | 2016年6月16日 |
| 湖南省特教中等专业学校 |  |  |  |  | 召开座谈会、调查核实 | 项目一组 | 2016年6月17日 |

附件6

残疾人就业扶贫专项资金绩效现场评价人员安排表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 联系方式 | 组别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈伟哲 | 男 | 总负责人 | 13507413926 | 总负责 |
| 2 | 刘蛟 | 男 | 组长 | 15111027265 | 项目一组 |
| 3 | 郑艺 | 女 | 副组长 | 18108473777 | 项目一组 |
| 4 | 王以恒 | 男 | 组员 | 13755152436 | 项目一组 |
| 5 | 何望平 | 男 | 组长 | 13142024102 | 项目二组 |
| 6 | 晏明 | 男 | ###### 副组长 | 15200907090 | 项目二组 |
| 7 | 孙志刚 | 男 | 组员 | 15111193425 | 项目二组 |

附件7

残疾人就业与扶贫专项资金绩效评价材料清单

项目名称：                               项目所属地：    市（县、区）

资金使用单位（盖章）：                   项目所属主管部门：

| 佐证材料名称 | 对应编号 | 此次是否提供 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 |  |  |  |
| 2015年残疾人就业与扶贫专项资金预算支出绩效自评报告 | 1-1 |  |  |
| 2015年残疾人就业与扶贫专项资金预算支出基础数据表 | 1-2 |  |  |
| 2015年残疾人就业与扶贫专项资金预算支出绩效评价指标评分表 | 1-3 |  |  |
| 二、前期准备 |  |  |  |
| 项目管理机构组成及职能 | 2-1 |  |  |
| 项目主要管理及推进人员名册和简介 | 2-2 |  |  |
| 项目管理制度（含工作规范、管理流程等） | 2-3 |  |  |
| 补助资金申报材料或相关文件 | 2-4 |  |  |
| 项目实施方案或计划 | 2-5 |  |  |
| 资金管理制度 | 2-6 |  |  |
| 财政资金下达通知 | 2-7 |  |  |
| 资金预算计划 |  |  |  |
| 三、资金管理 |  |  |  |
| 专项资金账户证明（如果有开设银行专户） | 3-1 |  |  |
| 资金到账的记账凭证及附件 | 3-2 |  |  |
| 配套资金的到位情况 | 3-3 |  |  |
| 专项资金核算科目的会计账页、台账、支付凭证（包含原始凭证） | 3-4 |  |  |
| 专项资金管理分配制度、财务监控制度 | 3-5 |  |  |
| 资金结余控制措施资料 | 3-6 |  |  |
| 资金超支原因说明 | 3-7 |  |  |
| 四、实施管理 |  |  |  |
| 项目具体或阶段实施方案（计划） | 4-1 |  |  |
| 项目进度安排表或进度报告 | 4-2 |  |  |
| 项目调整或变动说明、批复文件 | 4-3 |  |  |
| 项目定期报告 | 4-4 |  |  |
| 重大事项报告和批复（如果有） | 4-5 |  |  |
| 项目运行记录、会议纪要、项目简报 | 4-6 |  |  |
| 项目拖延、停顿、终止的说明及证明材料 | 4-7 |  |  |
| 有关部门的检查通知、检查报告或意见等 | 4-8 |  |  |
| 内部监管制度和措施、内部检查结果 | 4-9 |  |  |
| 项目进度和质量验收报告及文档 | 4-10 |  |  |
| 五、绩效表现 |  |  |  |
| 会议或活动通知、活动影像资料等 | 5-1 |  |  |
| 项目后续投资计划、后续制度保障措施等 | 5-2 |  |  |
| 运营与维护计划 | 5-3 |  |  |
| 资金使用工作总结（包括取得的主要成绩、存在的主要问题、相关建议） | 5-4 |  |  |
| 项目检查验收的结果资料 | 5-5 |  |  |
| 其他需要补充说明材料 | 5-6 |  |  |

注 1：资金使用单位提供相应佐证材料，须在“此次是否提供”一列中填写“是”，若暂未提供填写“否”，如果有超过上述资料清单目录的自评报告佐证材料，也请一并提供，并在上述资料清单对应类别后面增加目录。
   2:资金使用单位请参照上述顺序对各环节提供的佐证材料进行编号，并装订成册。

附件8

编号：

被评价单位：

项目名称：

情况摘要：

附件：

被评价单位签署意见: 被评价单位（盖章）： 年 月 日

现场评价工作底稿

共页  第页

现场评价组人员签名：											日期：

备注：1.被评价单位签署意见时，应当对认定检查工作底稿摘录的事项是否属实进行认定，如属实，签“情况属实”；如有不同意见，应说明理由，并附相关证明材料。

2.本工作底稿的印制规格为A4型。

附件9

现场评价回执

省财政厅绩效管理处： 湖南精勤工程造价咨询有限公司根据安排由位同志组成的现场评价小组，于月日至月日对我单位项目进行了绩效现场评价，对评价组的现场评价结论、工作态度、工作方法、廉洁等情况，意见如下： 单位负责人（签字）： 单位公章 年月日

注：1、列现场评价组全部人员姓名；

2、被查单位意见篇幅较长请另附页，并签注“意见另附”。