附件3：

| 2015-2017年度人力资源专项资金绩效评价指标评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 具体指标 | 分值 | 评价标准 | 得分 |
| 投入 （20分） | 项目立项 （12分） | 项目立项规范 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | 3 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②项目申报、审批所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③立项是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等； ④项目是否符合《引进国外技术、管理人才项目管理办法》、《湖南省中长期人才发展规划纲要（2010-2020）》、《关于对我省国家计划外招收博士后研究人员日常经费给予差额资助有关问题的函》等相关规定。 |  |
|  |  | 绩效目标设定 | 专项（项目）设定了具体、明确、可行的绩效目标 | 3 | 设定了具体、明确、可行的绩效目标得3分；设定了绩效目标，但绩效目标不明确、不具体或不可行的得1分；未设定绩效目标的不得分。 |  |
|  |  | 绩效目标合理 | 项目所设定的绩效目标是否依椐充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 | 3 | ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进技术、人才发展所必需； ④项目顸期产出效益和效果是否符合我省人才发展战略。 |  |
|  |  | 绩效指标明确 | 依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | 3 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
|  | 资金落实 （8分） | 资金到位率 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | 4 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |  |
|  |  | 到位及时率 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度 | 4 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金 |  |
| 过程 （40分） | 实施管理 （20分） | 管理制度健全 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | 5 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |
|  |  | 制度执行有效 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况 | 5 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目申报、评审等资料是否齐全并及时归档； ③项目申报结果是否按规定进行公示; ④项目实施过程是否按规定程序执行。 |  |
|  |  | 项目质量可控 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况 | 5 | ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的定期或不定期的检查或抽查； ③对检查发现的问题是否及时整改并复查到位。 |  |
|  |  | 项目申报规范 | 项目重复申报、虚报冒领情况 | 3 | 每发现一起项目重复申报或虚报冒领资金的，各扣1分。3分扣完时，在绩效评价总体得分上继续扣分 |  |
|  |  | 建设项目库 | 项目库建设情况 | 2 | 按项目法分配的专项资金建立了项目库的得2分，否则扣2分。 |  |
|  | 财务管理 （20分） | 管理制度健全 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况 | 3 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |  |
|  |  | 资金使用合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况 | 3 | ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否按照经费管理办法规定的开支范围和标准执行； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ⑥是否存在专项经费收支原始凭证不入账现象。 |  |
|  |  | 资金进度达标 | 项目资金是否按预定进度使用 | 6 | 实际使用专项资金情况与专项资金指标下达数进行对比。计分原则如下：当年末项目单位使用专项资金未达到90%的扣2分，未达到80%的扣3分，未达到70%的扣4分，未达到60%的扣5分，未达到50%的扣6分；次年4月30日未达70%的扣6分，未达80%的扣5分，未达90%的扣4分。两项合计最多扣6分 |  |
|  |  | 资金挤占挪用情况 | 专项资金应专款专用，不得挤占、挪用专项资金 | 5 | 每发现一起挤占挪用专项资金的扣1分。5分扣完时，在绩效评价总体得分上继续扣分。 |  |
|  |  | 财务监控有效性 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 | 3 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |  |
| 产出 （20分） | 项目产出 （20分） | 项目完成率 | 项目实施的实际完成数与计划完成数的比率，用以反映和考核项目完成数量目标的实现程度 | 5 | 实际完成率＝（实际完成数/计划完成数）×100%。 评价专项资金安排的项目截至2018年4月30日实际完成情况。计分原则如下：项目未完成率达到30%以上的扣5分，为完成率20%-30%（含）的扣3分，未完成率10%-20%（含）扣2分，未完成率10%（含）以下的扣1分。 |  |
|  |  | 完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 5 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：桉照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  |  | 成果上报 | 项目执行后是否上报成果总结 | 5 | 上报项目成果总结记5分；只上报了项目执行简单情况记3分；没有上报记0分。 |  |
|  |  | 完成质量 | 引智项目项目单位推广新品种、新技术、为外国专家提供的服务、生活与工作条件等引智效果良好 | 2.5 | 非常好记2.5分；较好计2分；一般记1分；较差记0分。 |  |
|  |  |  | 专业技术人员培训、引进博士后提供的服务、生活与工作条件等效果良好 | 2.5 | 非常好记2.5分；较好计2分；一般记1分；较差记0分。 |  |
| 效果 （20分） | 项目效益 （20分） | 经济人才效益 | 项目实施后直接或间接产生的经济效益或人才培养效果 | 7 | ①项目人才培养、科研成果突出，包括成果获国家、省、市科技进步奖、填补国内空白、发表项目学术论文或专著、申请专利、成果已转化应用； ②培训成果突出，包括培训论文结集出版或在杂志刊物发表、推广运用培训所学、培训学员提拔重用、培训学员思想素质和工作能力得到提高； ③海外名师大讲堂达到预期效果； ④对项目单位的经济效益和人才引进产生了良好效果； |  |
|  |  | 社会效益 | 引智成果推广接受度高，专技人员培训、人才培养等成果在推广过程中的接受度高，项目实施的社会影响 | 7 | ①国外新品种、新技术等引智成果在推广过程中的接受度； ②专技人员培训、人才培养等成果在推广过程中的接受度； ③项目宣传效果、项目实施的社会影响和社会评论； |  |
|  |  | 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 3 | 根据项目实施导致的科技、经济、人才效益可否发挥持续效果进行综合分析评价 |  |
|  |  | 对象满意度 | 项目单位对项目实施工作满意 | 3 | 根据问卷调查结果满意度95%（含）以上得3分，满意度90%（含）以上得2分，满意度80%（含）以上得1分，满意度80%以下不得分。 |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |