## Sheet1
湖南省2012年中小学校舍安全工程省级专项资金项目安排计划表
编号 | 学校名称 | 单体建筑 名 称 | 拟拆除 建筑面积 (平方米) | 排查鉴定结论 | 规划新建面积(平方米) | 计划投资（万元） |  |  | 开工时间 | 竣工时间 | 备 注
[6 empty] | 小计 | 省级专项资金计划投资 | 自筹
| 全省合计 |  | 421961.5 | 0 | 663154 | 80316.64 | 60000.04 | 20316.6
一 | 长沙市小计 |  | 19835 |  | 31722 | 4432 | 1740 | 2692
市本级及所辖区小计
| 望城区合计 |  | 100 |  | 2200 | 320 | 230 | 90
1 | 白箬铺镇白箬小学 | 新建食堂 | 100 | D级 | 2200 | 320 | 230 | 90 | 2012.9 | 2013.8
| 浏阳市合计 |  | 2856 |  | 4126 | 770 | 390 | 380 |  | 2013.8
1 | 浏阳市嗣同路小学 | 新建教学楼 | 1405 | B级 | 2675 | 500 | 280 | 220 | 2012.9 | 2013.8
2 | 镇头镇柏树完小 | 新建教学楼 | 1451 | C级 | 1451 | 270 | 110 | 160 | 2012.9 | 2013.8
| 长沙县合计 |  | 3223 |  | 12396 | 1822 | 280 | 1542 |  | 2013.8
1 | 黄兴中学 | 食堂兼风雨操场 | 550 | C级 | 1212 | 181 | 80 | 101 | 2012.9 | 2013.8
2 | 青山铺广福中学 | 食堂兼风雨操场 | 288 | C级 | 1941 | 291 | 50 | 241 | 2012.9 | 2013.8
3 | 路口中心小学 | 食堂兼风雨操场 | 380 | C级 | 2062 | 309 | 50 | 259 | 2012.9 | 2013.8
4 | 金井镇金井中心小学 | 食堂兼风雨操场 | 905 | C级 | 1966 | 295 | 50 | 245 | 2012.9 | 2013.8
5 | 金井镇金井中学 | 教学楼 | 1100 | C级 | 5215 | 746 | 50 | 696 | 2012.9 | 2013.8
| 宁乡县合计 |  | 13656 |  | 13000 | 1520 | 840 | 680
1 | 道林善山岭小学 | 礼堂 | 294 | C级 | 300 | 36 | 21.6 | 14.4 | 2012.9 | 2013.8
2 | 花明楼炭子冲小学 | 教学楼 | 810 | C级 | 1200 | 144 | 86.4 | 57.6 | 2012.9 | 2013.8
3 | 花明楼炭子冲小学 | 学生公寓 | 800 | C级 | 600 | 60 | 36 | 24 | 2012.9 | 2013.8
4 | 花明楼城墙小学 | 食堂餐厅 | 58 | C级 | 180 | 21.6 | 12.96 | 8.64 | 2012.9 | 2013.8
5 | 东湖塘西冲山中学 | 食堂餐厅 | 600 | C级 | 600 | 72 | 43.2 | 28.8 | 2012.9 | 2013.8
6 | 东湖塘月湖小学 | 公寓楼 | 447 | C级 | 500 | 50 | 30 | 20 | 2012.9 | 2013.8
7 | 夏铎铺中学 | 公寓楼 | 1300 | C级 | 900 | 90 | 54 | 36 | 2012.9 | 2013.8
8 | 金洲泉塘中学 | 食堂餐厅 | 400 | C级 | 400 | 48 | 28.8 | 19.2 | 2012.9 | 2013.8
9 | 菁华铺邓安堂九年制 | 食堂餐厅 | 280 | C级 | 400 | 48 | 28.8 | 19.2 | 2012.9 | 2013.8
10 | 菁华铺桃林桥中学 | 食堂餐厅 | 865 | C级 | 800 | 96 | 57.6 | 38.4 | 2012.9 | 2013.8
11 | 煤炭坝张家湾小学 | 食堂餐厅 | 400 | C级 | 400 | 48 | 28.8 | 19.2 | 2012.9 | 2013.8
12 | 坝塘中心小学 | 厕所 | 28 | C级 | 100 | 12 | 7.2 | 4.8 | 2012.9 | 2013.8
13 | 流沙河大田方中学 | 食堂餐厅 | 438 | C级 | 660 | 79.2 | 47.04 | 32.16 | 2012.9 | 2013.8
14 | 流沙河仕堂完小 | 综合楼新建 | 600 | C级 | 600 | 72 | 36 | 36 | 2012.9 | 2013.8
15 | 青山桥上流完小 | 教学楼 | 980 | C级 | 1200 | 144 | 72 | 72 | 2012.9 | 2013.8
16 | 龙田龙田九年制 | 综合楼新建 | 890 | C级 | 800 | 96 | 48 | 48 | 2012.9 | 2013.8
17 | 沙田樟木小学 | 食堂 | 200 | C级 | 200 | 24 | 12 | 12 | 2012.9 | 2013.8
18 | 黄材中心小学 | 食堂餐厅 | 800 | C级 | 800 | 96 | 48 | 48 | 2012.9 | 2013.8
19 | 城郊万胜小学 | 综合楼新建 | 360 | C级 | 360 | 43.2 | 21.6 | 21.6 | 2012.9 | 2013.8
20 | 城郊檀树湾中学 | 综合楼新建 | 1486 | C级 | 600 | 72 | 36 | 36 | 2012.9 | 2013.8
21 | 白马桥九年制学校 | 教学楼 | 1620 | C级 | 1400 | 168 | 84 | 84 | 2012.9 | 2013.8
二 | 株洲市合计 |  | 22007 | 0 | 68266 | 6342.04 | 3830.04 | 2512
| 市本级及所辖区小计 |  | 4899 | 0 | 33192 | 2488 | 1040 | 1448
| 荷塘区 |  | 2200 |  | 10002 | 805 | 300 | 505
1 | 新文化路小学 | 新建教学楼 | 2200 | D | 5000 | 600 | 200 | 400 | 2012.9 | 2013.8
2 | 太阳小学 | 教学楼 |  | B | 3000 | 140 | 70 | 70 | 2012.9 | 2013.8
3 | 三搭桥小学 | 教学楼 |  | C | 1674 | 65 | 30 | 35 | 2012.9 | 2013.8
|  | 礼堂 |  | C | 328 |  |  |  | 2012.9 | 2013.8
| 芦淞区 |  | 920 | 0 | 6000 | 740 | 280 | 460 | 2012.9 | 2013.8
1 | 姚家坝乡竹山小学 | 教学楼 | 290 | D | 1000 | 140 | 40 | 100 | 2012.9 | 2013.8
2 | 白关镇中学 | 教学综合楼 | 630 | D | 5000 | 600 | 240 | 360 | 2012.9 | 2013.8
| 石峰区 |  | 0 | 0 | 13450 | 495 | 270 | 225 | 2012.9 | 2013.8
1 | 十四中 | 教学楼 |  | C | 10800 | 350 | 150 | 200 | 2012.9 | 2013.8
2 | 云田中学 | 初中部教学楼 |  | C | 2650 | 145 | 120 | 25 | 2012.9 | 2013.8
| 天元区 |  | 1779 |  | 3740 | 448 | 190 | 258 | 2012.9 | 2013.8
1 | 三门镇株木中学 | 教学楼 | 896 | B | 1340 | 160 | 70 | 90 | 2012.9 | 2013.8
2 | 滨江小学 | 综合楼 | 883 | D | 2400 | 288 | 120 | 168 | 2012.9 | 2013.8
| 株洲县 |  | 3274 |  | 5207 | 510.04 | 510.04 | 0 | 2012.9 | 2013.8
1 | 淦田镇梓湖小学 | 厕所 | 60 | D | 150 | 18 | 18 | 0 | 2012.9 | 2013.8
|  | 学生宿舍 | 1000 | C | 1000 | 50 | 50 | 0 | 2012.9 | 2013.8
|  | 其他用房 | 640 | C | 640 | 32 | 32 | 0 | 2012.9 | 2013.8
2 | 渌口镇均坝中学 | 学生宿舍 | 314 | D | 357 | 42.84 | 42.84 | 0 | 2012.9 | 2013.8
|  | 礼堂 | 299 | D | 310 | 37.2 | 37.2 | 0 | 2012.9 | 2013.8
3 | 洲坪乡和平中学 | 厕所 | 90 | D | 150 | 18 | 18 | 0 | 2012.9 | 2013.8
|  | 礼堂 | 400 | C | 1100 | 132 | 132 | 0 | 2012.9 | 2013.8
4 | 南阳桥乡城塘小学 | 综合楼 | 471 | D | 1500 | 180 | 180 | 0 | 2012.9 | 2013.8
| 攸县 | 0 | 3750 | 0 | 10768 | 1215 | 760 | 455
1 | 峦山中学 | 综合楼 | 1200 | D | 2000 | 260 | 200 | 60 | 2012.9 | 2013.8
2 | 攸县三中 | 学生食堂 | 1150 | D | 2868 | 320 | 260 | 60 | 2012.9 | 2013.8
3 | 莲塘坳中心小学 | 综合楼 | 800 | D | 4100 | 455 | 180 | 275 | 2012.9 | 2013.8
4 | 新市钟佳桥中学 | 科教楼 | 600 | D | 1800 | 180 | 120 | 60 | 2012.9 | 2013.8
| 茶陵县 |  | 3834 |  | 6333 | 740 | 540 | 200
1 | 下东乡金星小学 | 教学楼 | 1682 | D | 1292 | 137 | 137 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 洣江乡中心小学 | 教学楼 | 456 | D | 2911 | 350 | 150 | 200 | 2012.9 | 2013.8
3 | 舲舫乡中心小学 | 学生宿舍 | 236 | D | 485 | 58 | 58 |  | 2012.9 | 2013.8
4 | 尧水学校南岸小学 | 教学楼 | 832 | D | 687 | 80 | 80 |  | 2012.9 | 2013.8
5 | 浣溪镇中学部 | 教学楼 | 628 | D | 958 | 115 | 115 |  | 2012.9 | 2013.8
| 炎陵县 |  | 1354 |  | 4416 | 428 | 370 | 58
1 | 霞阳镇中学 | 综合楼重建 | 568 | D | 830 | 100 | 90 | 10 | 2012.9 | 2013.8
2 | 鹿原镇一小 | 食堂浴室重建 | 48 | D | 902 | 108 | 100 | 8 | 2012.9 | 2013.8
3 | 平乐乡学校 | 教学楼重建 | 738 | C | 1270 | 153 | 118 | 35 | 2012.9 | 2013.8
4 | 沔渡镇中学 | 教学楼加固改造 |  | C | 1414 | 67 | 62 | 5 | 2012.9 | 2013.8
| 醴陵市 |  | 4896 |  | 8350 | 961 | 610 | 351
1 | 孙家湾乡榬木岭中学 | 教学楼 | 380 | D | 1360 | 169 | 150 | 19 | 2012.9 | 2013.8
2 | 官庄乡长连中心小学 | 教学楼 | 1222 | C | 2360 | 248 | 143 | 108 | 2012.9 | 2013.8
|  | 综合楼 | 666 | C | 2300 | 242 | 137 | 102 | 2012.9 | 2013.8
3 | 孙家湾乡果合岭小学 | 教学楼 | 772 | D | 900 | 120 | 68 | 50 | 2012.9 | 2013.8
3 | 孙家湾乡果合岭小学 | 综合楼 | 332 | D | 460 | 57 | 32 | 27 | 2012.9 | 2013.8
4 | 新阳乡荷塘中心小学 | 综合楼 | 1224 | D | 450 | 58 | 40 | 18 | 2012.9 | 2013.8
5 | 东富镇乘前中学 | 食堂 | 300 | D | 520 | 67 | 40 | 27 | 2012.9 | 2013.8
三 | 湘潭市合计 |  | 17134 | 0 | 25742 | 5095 | 2780 | 2315
| 市本级及所辖区小计 |  | 3694 |  | 7945 | 1665 | 690 | 975
| 雨湖区小计 |  | 2802 |  | 3874 | 885 | 340 | 545
1 | 源湘学校 | 综合楼 | 900 | D级 | 572 | 85 | 85 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 长龙学校 | 教学及生活用房 | 600 | D级 | 2000 | 650 | 135 | 515 | 2012.9 | 2013.8
3 | 湘锰小学 | 教学楼 | 1302 | D级 | 1302 | 150 | 120 | 30 | 2012.9 | 2013.8
| 岳塘区小计 |  | 892 |  | 4071 | 780 | 350 | 430 | 2012.9 | 2013.8
4 | 大桥学校 | 综合楼 | 460 | D级 | 3200 | 620 | 270 | 350 | 2012.9 | 2013.8
5 | 南天学校 | 实验楼 | 432 | D级 | 871 | 160 | 80 | 80 | 2012.9 | 2013.8
| 湘潭县小计 |  | 2247 |  | 5870 | 880 | 880 |  | 2012.9 | 2013.8
6 | 乌石镇乌石峰中学 | 综合楼 | 197 | D级 | 1000 | 150 | 150 |  | 2012.9 | 2013.8
7 | 龙口乡中心小学校 | 综合楼 | 375 | D级 | 800 | 120 | 120 |  | 2012.9 | 2013.8
8 | 排头乡严冲中学 | 学生宿舍 | 60 | D级 | 800 | 120 | 120 |  | 2012.9 | 2013.8
9 | 青山桥镇松柏学校 | 综合楼 | 208 | D级 | 800 | 120 | 120 |  | 2012.9 | 2013.8
10 | 谭家山镇佐塘中心小学 | 综合楼、厕所 | 720 | D级 | 870 | 130 | 130 |  | 2012.9 | 2013.8
11 | 石潭镇白托中心小学 | 学生宿舍 | 298 | D级 | 800 | 120 | 120 |  | 2012.9 | 2013.8
12 | 射埠镇继述桥中学 | 综合楼 | 389 | D级 | 800 | 120 | 120 |  | 2012.9 | 2013.8
| 湘乡市小计 |  | 5743 | 0 | 5500 | 700 | 700 |  | 2012.9 | 2013.8
13 | 泉塘镇新阳完小 | 教学楼 | 1389 | D级 | 1000 | 120 | 120 |  | 2012.9 | 2013.8
14 | 月山镇太平中学 | 教学楼 | 1689 | D级 | 1200 | 160 | 160 |  | 2012.9 | 2013.8
15 | 月山镇石柱学校 | 教学楼 | 434 | D级 | 800 | 100 | 100 |  | 2012.9 | 2013.8
16 | 壶天镇山坪中学 | 食堂 | 368 | D级 | 900 | 120 | 120 |  | 2012.9 | 2013.8
17 | 新湘路办事处湘铝学校 | 教学楼 | 1863 | D级 | 1600 | 200 | 200 |  | 2012.9 | 2013.8
| 韶山市小计 |  | 5450 |  | 6427 | 1850 | 510 | 1340 | 2012.9 | 2013.8
18 | 韶山市银田镇学校 | 教学楼 | 1100 | c级 | 2000 | 450 | 300 | 150 | 2012.9 | 2013.8
19 | 韶山市韶山乡中学 | 教学楼等 | 4350 | D级 | 4427 | 1400 | 210 | 1190 | 2012.9 | 2013.8
四 | 衡阳市合计 |  | 66937 |  | 77034 | 8329 | 7220 | 1109 | 0.10812
| 市州本级及所辖区小计 |  | 23711 |  | 23576 | 2451 | 2090 | 361
| 珠晖区 |  | 3859 |  | 5591 | 560 | 400 | 160
1 | 衡阳市二十三中 | 功能室等 | 600 | C | 800 | 80 | 60 | 20 | 2012.9 | 2013.8
2 | 珠晖区东阳渡和平小学 | 教学楼 | 891 | D | 891 | 90 | 90 |  | 2012.9 | 2013.8
3 |  | 教学楼2 | 1300 | D | 1300 | 130 | 130 |  | 2012.9 | 2013.8
4 | 珠晖区东风路小学 | 1号教学楼 | 1068 | D | 2600 | 260 | 120 | 140 | 2012.9 | 2013.8
| 雁峰区 |  | 3550 |  | 3920 | 395 | 380 | 15 | 2012.9 | 2013.8
1 | 衡阳市十六中学 | 教辅用房 | 260 | C | 520 | 55 | 55 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 雁峰区岳屏中学 | 教学楼 | 1600 | D | 1700 | 170 | 155 | 15 | 2012.9 | 2013.8
3 |  | 综合楼 | 1290 | D | 1300 | 130 | 130 |  | 2012.9 | 2013.8
4 |  | 实验楼 | 400 | D | 400 | 40 | 40 |  | 2012.9 | 2013.8
| 石鼓区 |  | 7530 |  | 5725 | 590 | 480 | 110 | 2012.9 | 2013.8
1 | 外国语学校 | 厕所重建 | 400 | D | 400 | 40 | 30 | 10 | 2012.9 | 2013.8
2 |  | 教学楼加固 | 1500 | C | 1500 | 50 | 40 | 10 | 2012.9 | 2013.8
3 | 黄沙湾街道团结小学 | 教学楼 | 5030 | D | 2825 | 380 | 290 | 90 | 2012.9 | 2013.8
4 | 松木乡灵官庙小学 | 食堂综合楼 | 600 | D | 1000 | 120 | 120 |  | 2012.9 | 2013.8
| 蒸湘区 |  | 8542 |  | 5740 | 620 | 610 | 10 | 2012.9 | 2013.8
1 | 衡钢中学 | 食堂 | 1000 | C | 1000 | 50 | 45 | 5 | 2012.9 | 2013.8
2 | 衡阳市实验学校 | 教学楼 | 1020 | B | 1020 | 50 | 45 | 5 | 2012.9 | 2013.8
3 | 立新小学 | 综合楼 | 330 | D | 900 | 100 | 100 |  | 2012.9 | 2013.8
4 | 联合小学 | 教学楼 | 1158 | D | 320 | 35 | 35 |  | 2012.9 | 2013.8
5 | 梓木小学 | 教学楼 | 1870 | D | 590 | 65 | 65 |  | 2012.9 | 2013.8
6 | 西站路小学 | 教学楼 | 1400 | D | 820 | 90 | 90 |  | 2012.9 | 2013.8
7 | 蒸湘中学 | 学生宿舍 | 900 | D | 380 | 40 | 40 |  | 2012.9 | 2013.8
8 | 雨母山中学 | 实验楼 | 894 | D | 900 | 100 | 100 |  | 2012.9 | 2013.8
9 | 呆鹰岭中学 | 礼堂 | 540 | D | 450 | 50 | 50 |  | 2012.9 | 2013.8
10 | 呆鹰岭中心小学 | 食堂 | 430 | D | 360 | 40 | 40 |  | 2012.9 | 2013.8
| 南岳区 |  | 230 | D | 2600 | 286 | 220 | 66 | 2012.9 | 2013.8
1 | 金月完小 | 综合楼 | 230 | D | 2600 | 286 | 220 | 66 | 2012.9 | 2013.8
| 衡阳县 |  | 8966 |  | 11090 | 1226 | 800 | 426 | 2012.9 | 2013.8
1 | 岘山乡岘市小学 | 教学楼 | 1300 | C | 2200 | 242 | 100 | 142 | 2012.9 | 2013.8
2 | 洪市镇高碧中学 | 综合楼 | 883 | C | 1430 | 158 | 80 | 78 | 2012.9 | 2013.8
3 | 演陂镇中心小学 | 教学楼 | 1330 | D | 2500 | 275 | 130 | 145 | 2012.9 | 2013.8
4 | 渣江镇官埠中学 | 综合楼 | 465 | D | 1100 | 121 | 60 | 61 | 2012.9 | 2013.8
5 | 关市镇关市中学 | 学生宿舍 | 1122 | D | 800 | 90 | 90 |  | 2012.9 | 2013.8
6 | 曲兰镇中心小学 | 综合楼 | 1100 | D | 720 | 80 | 80 |  | 2012.9 | 2013.8
7 | 杉桥镇石元完小 | 教学楼1 | 672 | D | 540 | 60 | 60 |  | 2012.9 | 2013.8
8 | 三湖镇鼓峰完小 | 综合楼 | 720 | D | 720 | 80 | 80 |  | 2012.9 | 2013.8
9 | 洪市镇大印小学 | 教学楼 | 735 | C | 540 | 60 | 60 |  | 2012.9 | 2013.8
10 | 溪江乡富田完小 | 第一栋教学楼 | 639 | D | 540 | 60 | 60 |  | 2012.9 | 2013.8
| 衡南县 |  | 8835 |  | 5923 | 770 | 770 |  | 2012.9 | 2013.8
1 | 车江镇铁市完小 | 综合楼 | 1200 | D | 708 | 92 | 92 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 廖田镇瓦园完小 | 教学楼 | 1930 | D | 770 | 100 | 100 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 柞市镇洪堰中学 | 教学楼 | 1100 | D | 770 | 100 | 100 |  | 2012.9 | 2013.8
4 | 鸡笼镇长康完小 | 教学楼 | 1040 | D | 730 | 94 | 94 |  | 2012.9 | 2013.8
5 | 相市乡中心小学 | 实验楼 | 700 | D | 690 | 90 | 90 |  | 2012.9 | 2013.8
6 | 硫市镇龙确中学 | 学生食堂 | 800 | D | 715 | 94 | 94 |  | 2012.9 | 2013.8
7 | 茅市镇白木完小 | 教学楼 | 1462 | C | 770 | 100 | 100 |  | 2012.9 | 2013.8
8 | 宝盖镇中心小学 | 礼堂 | 603 | D | 770 | 100 | 100 |  | 2012.9 | 2013.8
| 衡山县 |  | 4690 |  | 5280 | 580 | 580 |  | 2012.9 | 2013.8
1 | 开云镇中心学校 | 师古完小综合楼 | 800 | D级 | 910 | 100 | 100 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 江东中心完小 | 综合楼 | 1020 | D级 | 820 | 90 | 90 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 岭坡中心完小 | 教学楼 | 1100 | D级 | 1180 | 130 | 130 |  | 2012.9 | 2013.8
4 | 开云中心学校 | 师古中学综合楼 | 400 | D级 | 730 | 80 | 80 |  | 2012.9 | 2013.8
5 | 新桥贯底中学 | 综合楼 | 320 | D级 | 730 | 80 | 80 |  | 2012.9 | 2013.8
6 | 衡山县实验小学 | 教学楼 | 1050 | D级 | 910 | 100 | 100 |  | 2012.9 | 2013.8
| 衡东县 |  | 1164 |  | 6287 | 717 | 630 | 87
1 | 衡东县大桥完小 | 综合楼 | 210 | D | 1028 | 120 | 120 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 衡东县荣桓船湾完小 | 综合楼 | 199 | D | 938 | 110 | 110 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 衡东县石滩乡完小 | 实验楼 | 72 | D | 1175 | 130 | 100 | 30 | 2012.9 | 2013.8
4 | 衡东县三樟乡柴山完小 | 综合楼 | 138 | D | 943 | 107 | 80 | 27 | 2012.9 | 2013.8
5 | 衡东县南湾完小 | 综合楼 | 165 | D | 1028 | 120 | 90 | 30 | 2012.9 | 2013.8
6 | 衡东县吴集镇双圆完小 | 实验楼 | 380 | D | 1175 | 130 | 130 |  | 2012.9 | 2013.8
| 祁东县 |  | 7645 |  | 9700 | 1000 | 810 | 190
1 | 太和堂镇包山小学 | 教学楼 | 640 | D | 1300 | 130 | 100 | 30 | 2012.9 | 2013.8
2 | 金桥镇中心学校 | 宿舍楼 | 1342 | D | 1300 | 130 | 90 | 40 | 2012.9 | 2013.8
3 | 石亭子镇梅塘中学 | 教学楼 | 1900 | C | 1600 | 160 | 120 | 40 | 2012.9 | 2013.8
4 | 过水坪镇福炎中学 | 宿舍楼 | 600 | D | 900 | 90 | 80 | 10 | 2012.9 | 2013.8
5 | 步云桥镇宴花小学 | 教学宿舍楼 | 680 | D | 2000 | 200 | 160 | 40 | 2012.9 | 2013.8
6 | 金桥镇官山小学 | 教学楼 | 600 | D | 650 | 80 | 80 | 0 | 2012.9 | 2013.8
7 | 蒋家桥镇祖官小学 | 教学楼 | 800 | C | 750 | 90 | 80 | 10 | 2012.9 | 2013.8
8 | 白鹤铺镇井泉小学 | 教学楼 | 1083 | C | 1200 | 120 | 100 | 20 | 2012.9 | 2013.8
| 耒阳市合计 |  | 6343 |  | 8678 | 870 | 870
1 | 五里牌办事处五里牌小学 | 教学楼 | 978 | D | 978 | 100 | 100 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 耒阳市西湖学校 | 教学楼 | 870 | D | 1200 | 120 | 120 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 三都镇双红小学 | 学生宿舍 | 600 | D | 600 | 60 | 60 |  | 2012.9 | 2013.8
4 | 龙塘镇白洋小学 | 教学楼 | 277 | D | 800 | 80 | 80 |  | 2012.9 | 2013.8
5 | 南阳镇繁荣小学 | 教学楼 | 1088 | D | 600 | 60 | 60 |  | 2012.9 | 2013.8
6 | 大义乡泥湾小学 | 教学楼 | 800 | D | 800 | 80 | 80 |  | 2012.9 | 2013.8
7 | 大和圩乡中学 | 宿舍楼 | 726 | D | 700 | 70 | 70 |  | 2012.9 | 2013.8
8 | 五里牌办事处梅新小学 | 教学楼 | 138 | D | 1000 | 100 | 100 |  | 2012.9 | 2013.8
9 | 蔡子池办事处南正小学 | 教学楼 | 186 | D | 1200 | 120 | 120 |  | 2012.9 | 2013.8
10 | 五里牌办事处白洋渡小学 | 教学楼 | 680 | D | 800 | 80 | 80 |  | 2012.9 | 2013.8
| 常宁市 |  | 5583 |  | 6500 | 715 | 670 | 45
1 | 东湖小学 | 教学楼 | 208 | D | 1900 | 209 | 164 | 45 | 2012.9 | 2013.8
2 | 兰江乡金源完全小学 | 学生宿舍 | 2728 | D | 800 | 88 | 88 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 兰江乡东塔小学 | 教学楼 | 425 | D | 1500 | 165 | 165 |  | 2012.9 | 2013.8
4 | 白沙镇观音小学 | 教学楼 | 610 | D | 1500 | 165 | 165 |  | 2012.9 | 2013.8
5 | 官岭镇鹅院学校 | 宿舍楼 | 1612 | D | 800 | 88 | 88 |  | 2012.9 | 2013.8
五 | 邵阳市合计 |  | 66307 |  | 79320 | 9568 | 7800 | 1768
| 市州本级及所辖区小计 |  | 5149 |  | 14019 | 1851 | 1240 | 611
| 双清区 |  | 849 |  | 5439 | 685 | 430 | 255
1 | 渡头桥镇姚喆中学 | 风雨活动室 | 209 | C级危房 | 2300 | 310 | 290 | 20 | 2012.9 | 2013.8
2 | 火车乡栗山小学 | 食堂 | 270 | D级危房 | 1800 | 180 | 55 | 125 | 2012.9 | 2013.8
| 邵阳市第九中学 | 食堂 | 370 | D级危房 | 1339 | 195 | 85 | 110 | 2012.9 | 2013.8
| 大祥区 |  | 3202 |  | 4200 | 556 | 460 | 96 |  | 2013.8
1 | 城南新渡学校二期工程 | 教学楼 | 1200 | D级危房 | 2000 | 264 | 224 | 40 | 2012.9 | 2013.8
2 | 雨溪中心完小龙潭 教学点 | 教学楼 | 600 | D级危房 | 700 | 94 | 80 | 14 | 2012.9 | 2013.8
3 | 蔡锷乡寒婆学校 | 食堂、传达室 | 500 | D级危房 | 600 | 78 | 66 | 12 | 2012.9 | 2013.8
| 邵阳市第一中学 | 灯光球场 | 902 | D级 | 900 | 120 | 90 | 30 | 2012.9 | 2013.8
| 北塔区 |  | 1098 |  | 4380 | 610 | 350 | 260
1 | 北塔小学 | 综合楼、食堂 | 470 | D级 | 1800 | 350 | 260 | 90 | 2012.9 | 2013.8
| 邵阳市女子学校 （茶元头乡） | 食堂 | 628 | C级 | 2580 | 260 | 90 | 170 | 2012.9 | 2013.8
| 邵东县合计 |  | 8560 |  | 7300 | 870 | 870
1 | 野鸡坪镇高楼小学 | 教学楼 | 1494 | D | 1000 | 120 | 120 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 周官桥乡息安小学 | 教学楼 | 766 | D | 800 | 96 | 96 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 堡面前乡中心小学 | 教学楼 | 928 | D | 1000 | 120 | 120 |  | 2012.9 | 2013.8
4 | 双凤乡古奇小学 | 综合楼 | 1012 | D | 700 | 84 | 84 |  | 2012.9 | 2013.8
5 | 范家山镇范家山中学 | 科教楼 | 1280 | D | 1000 | 120 | 120 |  | 2012.9 | 2013.8
6 | 佘田桥镇佘田桥中学 | 学生宿舍 | 1000 | D | 1000 | 120 | 120 |  | 2012.9 | 2013.8
7 | 斫曹乡斫曹中学 | 综合楼 | 1280 | D | 1000 | 120 | 120 |  | 2012.9 | 2013.8
8 | 团山镇帐上小学 | 教学楼 | 800 | C | 800 | 90 | 90 |  | 2012.9 | 2013.8
| 新邵县合计 |  | 10185 |  | 12950 | 1586 | 850 | 736
1 | 新邵县寸石镇大富学校 | 教学楼 | 560 | D | 1200 | 150 | 80 | 70 | 2012.9 | 2013.8
2 | 新邵县小塘镇言栗小学 | 教学楼 | 430 | D | 1100 | 130 | 70 | 60 | 2012.9 | 2013.8
3 | 新田铺镇中心小学 | 教学楼 | 1160 | D | 2400 | 300 | 110 | 190 | 2012.9 | 2013.8
4 | 龙溪铺镇中源铺小学 | 教学楼 | 607 | D | 800 | 96 | 70 | 26 | 2012.9 | 2013.8
5 | 新田铺镇发冲小水江小学 | 教学楼 | 878 | D | 1200 | 150 | 80 | 70 | 2012.9 | 2013.8
6 | 新邵县寸石镇南岳小学 | 教学楼 | 1000 | D | 900 | 110 | 70 | 40 | 2012.9 | 2013.8
7 | 巨口铺镇大石小学 | 教学楼 | 1280 | D | 900 | 110 | 70 | 40 | 2012.9 | 2013.8
8 | 雀塘镇精忠小学 | 教学楼 | 1360 | D | 1000 | 120 | 70 | 50 | 2012.9 | 2013.8
9 | 陈家坊镇长塘小学 | 教学楼 | 1280 | D | 1500 | 180 | 80 | 100 | 2012.9 | 2013.8
10 | 陈家坊镇壕塘中学 | 教学楼 | 1100 | D | 1200 | 150 | 80 | 70 | 2012.9 | 2013.8
11 | 小塘镇红星小学 | 教学楼 | 530 | D | 750 | 90 | 70 | 20 | 2012.9 | 2013.8
| 邵阳县 |  | 7300 |  | 7450 | 980 | 930 | 50
1 | 黄亭市镇红卫学校 | 教学楼 | 500 | D级 | 650 | 90 | 90 | 0 | 2012.9 | 2013.8
2 | 塘渡口镇玉田中学 | 学生宿舍楼 | 1200 | D级 | 1200 | 160 | 160 | 0 | 2012.9 | 2013.8
3 | 五峰铺镇中和中学 | 教学楼 | 1500 | D级 | 1300 | 160 | 160 | 0 | 2012.9 | 2013.8
4 | 下花桥镇石联学校 | 教学楼 | 600 | D级 | 550 | 70 | 70 | 0 | 2012.9 | 2013.8
5 | 五峰铺镇板桥小学 | 教学楼 | 1200 | D级 | 1400 | 190 | 190 | 0 | 2012.9 | 2013.8
6 | 塘田市镇河边小学 | 教学楼 | 900 | D级 | 600 | 80 | 80 | 0 | 2012.9 | 2013.8
7 | 金称市镇罗家小学 | 综合楼 | 700 | D级 | 650 | 80 | 80 | 0 | 2012.9 | 2013.8
8 | 五峰铺镇马蹄学校合作教学点 | 教学楼 | 700 | D级 | 1100 | 150 | 100 | 50 | 2012.9 | 2013.8
| 隆回县合计 |  | 13265 |  | 8091 | 890 | 890
1 | 隆回县金石桥高洲完小 | 教学楼 | 1000 | C | 909 | 100 | 100 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 隆回县周旺镇中心小学 | 教学楼 | 1050 | C | 1455 | 160 | 160 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 隆回县鸭田镇石鼓小学 | 教学楼 | 500 | D | 727 | 80 | 80 |  | 2012.9 | 2013.8
4 | 隆回县高平镇颜公中学 | 教学楼 | 574 | D | 727 | 80 | 80 |  | 2012.9 | 2013.8
5 | 隆回县桃洪镇中心学校 | 教学楼 | 2780 | C | 1091 | 120 | 120 |  | 2012.9 | 2013.8
6 | 隆回县羊古坳中心小学 | 教学楼 | 1813 | d | 1182 | 130 | 130 |  | 2012.9 | 2013.8
7 | 隆回县群贤小学 | 教学楼 | 4780 | d | 1091 | 120 | 120 |  | 2012.9 | 2013.8
8 | 隆回县滩头镇三溪小学 | 教学楼 | 768 | C | 909 | 100 | 100 |  | 2012.9 | 2013.8
| 洞口县 |  | 4486 |  | 6600 | 700 | 700
1 | 山门镇中心小学 | 教学楼 | 1362 | D | 2200 | 260 | 260 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 石柱乡兰河小学 | 教学楼 | 576 | D | 800 | 80 | 80 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 竹市中心小学 | 教学楼 | 610 | D | 1000 | 100 | 100 |  | 2012.9 | 2013.8
4 | 高沙镇茶铺完小 | 教学楼 | 680 | D | 900 | 90 | 90 |  | 2012.9 | 2013.8
5 | 又兰镇四合小学 | 教学楼 | 441 | D | 500 | 50 | 50 |  | 2012.9 | 2013.8
6 | 高沙镇马安完小 | 教学楼 | 420 | D | 600 | 60 | 60 |  | 2012.9 | 2013.8
7 | 杨林新亭小学 | 教学楼 | 397 | D | 600 | 60 | 60 |  | 2012.9 | 2013.8
| 绥宁县小计 |  | 6291 |  | 7330 | 941 | 570 | 371
1 | 联民乡学校 | 综合楼 | 1150 | D | 1000 | 155 | 80 | 75 | 2012.9 | 2013.8
2 | 麻塘乡学校 | 综合楼 | 1325 | D | 1200 | 140 | 65 | 75 | 2012.9 | 2013.8
3 | 联丰学校 | 综合楼 | 426 | D | 980 | 120 | 55 | 65 | 2012.9 | 2013.8
4 | 东山乡学校 | 综合楼 | 1126 | D | 1200 | 140 | 20 | 120 | 2012.9 | 2013.8
5 | 金屋镇学校 | 教学楼 | 1050 | D | 950 | 121 | 85 | 36 | 2012.9 | 2013.8
6 | 民族中学 | 综合楼 | 1214 | D | 2000 | 265 | 265 |  | 2012.9 | 2013.8
| 新宁县合计 |  | 4511 |  | 5040 | 540 | 540
1 | 安山温塘小学 | 科教楼 | 348 | D | 800 | 87 | 87 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 新宁县六中 | 教学楼(原为其他用房) | 200 | D | 1300 | 134 | 134 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 黄龙镇中心小学 | 教学楼 | 1166 | C | 980 | 102 | 102 |  | 2012.9 | 2013.8
4 | 清江中心小学 | 教学楼 | 992 | C | 980 | 102 | 102 |  | 2012.9 | 2013.8
5 | 丰田乡中心小学 | 厕所 | 70 | D | 160 | 20 | 20 |  | 2012.9 | 2013.8
6 | 水庙伞家冲小学 | 学生食堂 | 546 | D | 110 | 15 | 15 |  | 2012.9 | 2013.8
7 | 回龙塘尾头小学 | 学生宿舍 | 1121 | D | 650 | 73 | 73 |  | 2012.9 | 2013.8
8 | 金石镇中长小学 | 厕所 | 68 | D | 60 | 7 | 7 |  | 2012.9 | 2013.8
| 城步苗族自治县合计 |  | 2030 |  | 4300 | 470 | 470 | 0
1 | 希望小学 | 综合楼 | 1200 | D级 | 2400 | 315 | 315 | 0 | 2012.9 | 2013.8
2 | 城步二中 | 生活楼 | 800 | D级 | 1400 | 130 | 130 | 0 | 2012.9 | 2013.8
3 | 丹口边溪小学 | 食堂宿舍 | 30 | D级 | 500 | 25 | 25 | 0 | 2012.9 | 2013.8
| 武冈市合计 |  | 4530 |  | 6240 | 740 | 740
1 | 文坪中心小学 | 综合楼 | 1099 | D | 1000 | 120 | 120 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 安乐中心小学 | 综合楼 | 520 | C | 1000 | 120 | 120 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 晏田乡梅树九年制学校 | 教学楼 | 640 | D | 1000 | 120 | 120 |  | 2012.9 | 2013.8
4 | 马坪中心小学 | 综合楼 | 460 | C | 840 | 100 | 100 |  | 2012.9 | 2013.8
5 | 邓元泰黄茅完小 | 综合楼 | 846 | D | 900 | 100 | 100 |  | 2012.9 | 2013.8
6 | 邓家铺杨柳小学 | 教学楼 | 335 | D | 500 | 60 | 60 |  | 2012.9 | 2013.8
7 | 秦桥立新片小 | 教学楼 | 290 | D | 500 | 60 | 60 |  | 2012.9 | 2013.8
8 | 稠树塘苏龙小学 | 教学楼 | 340 | D | 500 | 60 | 60 |  | 2012.9 | 2013.8
六 | 岳阳市合计 |  | 15583 |  | 20349 | 2614 | 2070 | 544
| 华容县 |  | 2470 |  | 4280 | 560 | 560
1 | 北景港中心小学 | 学生食堂 | 350 | D | 600 | 80 | 80 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 万庾中心小学 | 学生食堂 | 400 | D | 650 | 90 | 90 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 宋家嘴中心小学 | 学生食堂 | 320 | D | 600 | 80 | 80 |  | 2012.9 | 2013.8
4 | 插旗中学 | 学生食堂 | 400 | D | 650 | 90 | 90 |  | 2012.9 | 2013.8
5 | 新河中心小学 | 学生食堂 | 350 | D | 600 | 80 | 80 |  | 2012.9 | 2013.8
6 | 操军中心小学 | 学生食堂 | 350 | D | 450 | 60 | 60 |  | 2012.9 | 2013.8
7 | 特殊教育学校 | 厕所 门楼 | 100 | D | 380 | 35 | 35 |  | 2012.9 | 2013.8
8 | 华容六中 | 学生厕所 | 200 | C | 350 | 45 | 45 |  | 2012.9 | 2013.8
| 平江县 |  | 8328 |  | 12029 | 1494 | 950 | 544
1 | 城关镇启明中学 | 综合楼 | 840 | Ｄ | 1527 | 189 | 140 | 49 | 2012.9 | 2013.8
2 | 南江镇露江山中学 | 综合楼 | 996 | Ｄ | 2831 | 342 | 280 | 62 | 2012.9 | 2013.8
3 | 梅仙镇三里小学 | 教学楼 | 1740 | Ｄ | 1875 | 263 | 130 | 133 | 2012.9 | 2013.8
4 | 余坪乡张市中学 | 综合楼 | 1080 | Ｄ | 1109 | 130 | 80 | 50 | 2012.9 | 2013.8
5 | 瓮江镇塔兴完小 | 教学楼 | 668 | Ｄ | 1474 | 180 | 80 | 100 | 2012.9 | 2013.8
6 | 伍市镇莲花完小 | 教学楼 | 648 | Ｄ | 1071 | 124 | 80 | 44 | 2012.9 | 2013.8
7 | 城关镇三阳明德小学 | 教学楼 | 1486 | D | 1474 | 180 | 80 | 100 | 2012.9 | 2013.8
8 | 三市镇白尔小学 | 教学楼 | 870 | Ｄ | 668 | 86 | 80 | 6 | 2012.9 | 2013.8
| 临湘市 |  | 4785 |  | 4040 | 560 | 560
1 | 临湘市儒溪镇中学 | 教学楼 | 1830 | D级 | 1280 | 180 | 180 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 临湘市儒溪镇中学 | 学生宿舍 | 525 | D级 | 1000 | 140 | 140 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 临湘市长塘镇中学 | 学生宿舍 | 1620 | D级 | 850 | 120 | 120 |  | 2012.9 | 2013.8
4 | 临湘市桃林镇完全小学 | 教学楼2 | 810 | D级 | 910 | 120 | 120 |  | 2012.9 | 2013.8
七 | 张家界市合计 |  | 13492 |  | 23598 | 2993 | 2270 | 723
| 市州本级及所辖区小计 |  | 1355 |  | 9898 | 1357 | 990 | 367
| 武陵源区 |  |  |  | 4180 | 627 | 260 | 367
1 | 军地小学 | 教学楼 |  | 迁建 | 4180 | 627 | 260 | 367 | 2012.9 | 2013.8
| 永定区小计 |  | 1355 |  | 5718 | 730 | 730
1 | 新桥九年制学校 | 综合楼 | 227 | D | 1078 | 140 | 140 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 永定中学 | 食堂 |  |  | 2154 | 280 | 280 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 官黎坪中学 | 厕所 | 165 | C | 650 | 72 | 72 |  | 2012.9 | 2013.8
4 | 四都中心学校 | 学生宿舍 | 300 | D | 354 | 46 | 46 |  | 2012.9 | 2013.8
5 | 二家河完小 | 学生食堂 | 523 | C | 616 | 80 | 80 |  | 2012.9 | 2013.8
6 | 沅古坪完小 | 学生宿舍 | 140 | D | 866 | 112 | 112 |  | 2012.9 | 2013.8
| 慈利县小计 |  | 7297 |  | 8200 | 980 | 660 | 320
1 | 象市镇中心完小 | 教学楼 | 1440 | D | 2200 | 260 | 260 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 零阳镇一完小 | 教学楼 | 5857 | D | 6000 | 720 | 400 | 320 | 2012.9 | 2013.8
| 桑植县小计 |  | 4840 |  | 5500 | 656 | 620 | 36
1 | 芭茅溪乡中心小学 | 综合楼 | 699 | C | 900 | 108 | 108 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 空壳树乡中学 | 食堂 | 588 | D | 700 | 84 | 84 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 麦地坪乡中心小学 | 学生宿舍 | 416 | C | 700 | 80 | 80 |  | 2012.9 | 2013.8
4 | 刘家坪乡学校 | 综合楼 | 748 | C | 900 | 108 | 88 | 20 | 2012.9 | 2013.8
5 | 芙蓉桥白族乡中学 | 教学楼 | 1584 | C | 700 | 84 | 84 |  | 2012.9 | 2013.8
6 | 上洞街乡学校 | 综合楼 | 148 | C | 800 | 96 | 80 | 16 | 2012.9 | 2013.8
7 | 走马坪乡学校 | 学生宿舍 | 657 | D | 800 | 96 | 96 |  | 2012.9 | 2013.8
八 | 益阳市合计 |  | 29687 |  | 32722 | 4025 | 3460 | 565
| 市州本级及所辖区小计 |  | 11950 |  | 15700 | 1775 | 1210 | 565
| 资阳区小计 |  | 3200 |  | 5100 | 590 | 590
1 | 茈湖口镇中心小学 | 教学楼 | 2000 | D级 | 2800 | 320 | 320 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 长春镇第二中学 | 学生宿舍 | 1200 | D级 | 2300 | 270 | 270 |  | 2012.9 | 2013.8
| 赫山区小计 |  | 8750 |  | 10600 | 1185 | 620 | 565
1 | 沧水铺中心学校 | 教学楼 | 1250 | D级 | 2000 | 250 | 100 | 150 | 2012.9 | 2013.8
2 | 花桥学校 | 教学楼 | 600 | D级 | 800 | 85 | 50 | 35 | 2012.9 | 2013.8
3 | 泥江口中心学校 | 教学楼 | 1800 | D级 | 1800 | 200 | 100 | 100 | 2012.9 | 2013.8
4 | 牌口红旗学校 | 教学楼 | 1000 | D级 | 1000 | 115 | 100 | 15 | 2012.9 | 2013.8
5 | 白石塘学校 | 教学楼 | 1500 | D级 | 2000 | 210 | 150 | 60 | 2012.9 | 2013.8
6 | 笔架山张家塘学校 | 教学楼 | 1800 | D级 | 2000 | 225 | 100 | 125 | 2012.9 | 2013.8
7 | 兰溪新华学校 | 教学楼 | 800 | D级 | 1000 | 100 | 20 | 80 | 2012.9 | 2013.8
| 沅江市小计 |  | 5064 |  | 5330 | 690 | 690
1 | 泗湖山光复中学 | 食堂 | 423 | D级 | 920 | 119 | 119 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 新湾镇杨阁老学校 | 综合楼 | 425 | D级 | 930 | 120 | 120 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 南大灵官学校 | 食堂 | 336 | D级 | 730 | 95 | 95 |  | 2012.9 | 2013.8
4 | 黄茅洲镇中心小学 | 教学楼 | 2561 | D级 | 1670 | 216 | 216 |  | 2012.9 | 2013.8
5 | 阳罗宝三中学 | 综合楼 | 685 | D级 | 650 | 84 | 84 |  | 2012.9 | 2013.8
6 | 阳罗宝三中学 | 食堂 | 634 | D级 | 430 | 56 | 56 |  | 2012.9 | 2013.8
7 | 桃江县小计 |  | 5044 |  | 6690 | 810 | 810 |  | 2012.9 | 2013.8
8 | 桃花江镇装柴埠学校 | 教学楼 | 571 | C级 | 780 | 92 | 92 |  | 2012.9 | 2013.8
| 三堂街镇九峰完小 | 教学楼 | 204 | D级 | 670 | 80 | 80
1 | 三堂街镇赤塘小学 | 教学楼 | 748 | D级 | 760 | 91 | 91 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 三堂街镇乌旗山中学 | 学生宿舍楼 | 800 | D级 | 800 | 95 | 95 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 沾溪镇肖车塘小学 | 教学楼及综合楼 | 596 | D级 | 1200 | 157 | 157 |  | 2012.9 | 2013.8
4 | 武谭镇三板桥小学 | 礼食堂 | 215 | D级 | 670 | 80 | 80 |  | 2012.9 | 2013.8
5 | 鸬鹚渡镇板溪九年一贯制学校 | 综合楼 | 1116 | D级 | 960 | 115 | 115 |  | 2012.1 | 2013.8
6 | 大栗港镇筑金中学 | 综合楼 | 794 | C级 | 850 | 100 | 100 |  | 2012.1 | 2013.8
7 | 安化县小计 |  | 7629 |  | 5002 | 750 | 750 |  | 2012.1 | 2013.8
| 清塘铺镇完小 | 学生宿舍楼 | 1430 | D级 | 667 | 100 | 100
1 | 东坪镇中心学校 | 一栋教学楼 | 2093 | C级 | 667 | 100 | 100 |  | 2012.11 | 2013.8
2 | 渠江学校 | 学生食堂 | 550 | D级 | 1000 | 150 | 150 |  | 2012.11 | 2013.8
3 | 金鸡学校 | 教学楼1 | 800 | D级 | 667 | 100 | 100 |  | 2012.11 | 2013.8
4 | 紫云完小 | 食堂综合楼 | 450 | D级 | 667 | 100 | 100 |  | 2012.11 | 2013.8
5 | 洞市学校 | 学生宿舍楼 | 1266 | D级 | 667 | 100 | 100 |  | 2012.11 | 2013.8
6 | 田心中学 | 宿舍楼 | 1040 | D级 | 667 | 100 | 100 |  | 2012.11 | 2013.8
九 | 郴州市 |  | 48582 | 0 | 73121 | 9043 | 6240 | 2803
| 市州本级及所辖区小计 |  | 13877 | 0 | 23293 | 2901 | 930 | 1971
| 北湖区 |  | 0 |  | 15650 | 2060 | 480 | 1580
1 | 八完小 | 教学综合楼 |  | D级 | 5250 | 680 | 50 | 630 | 2012.9 | 2013.8
2 | 通用学校 | 教学综合楼 |  |  | 4200 | 540 | 30 | 510 | 2012.9 | 2013.8
3 | 大塘中心学校 | 教学综合楼 |  | D级 | 3000 | 410 | 200 | 210 | 2012.9 | 2013.8
4 | 芙蓉中心学校 | 教学综合楼 |  | C级 | 3200 | 430 | 200 | 230 | 2012.9 | 2013.8
| 苏仙区 |  | 13877 |  | 7643 | 841 | 450 | 391
1 | 许家洞学校 | 学生食堂、礼堂综合楼 | 725 | D级 | 1800 | 200 | 180 | 20 | 2012.9 | 2013.8
2 | 太平学校 | 学生宿舍、食堂楼 | 300 | C级 | 1100 | 120 | 100 | 20 | 2012.9 | 2013.8
3 | 郴州市十二完小 | 教学楼 | 7804 | 避险迁移 | 3323 | 365 | 100 | 265 | 2012.9 | 2013.8
|  | 综合楼 | 5048 | 避险迁移 | 1420 | 156 | 70 | 86 | 2012.9 | 2013.8
| 桂阳县 |  | 2850 |  | 5100 | 740 | 740 | 0
1 | 仁义中学 | 综合楼 | 1500 | D级 | 1500 | 200 | 200 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 太和中心校 | 学生宿舍 | 480 | D级 | 1600 | 220 | 220 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 浩塘中心校 | 学生宿舍 | 560 | D级 | 1500 | 210 | 210 |  | 2012.9 | 2013.8
4 | 光明中学 | 学生厕所 | 110 | D级 | 100 | 60 | 60 |  | 2012.9 | 2013.8
5 | 村小厕所8个 | 学生厕所 | 200 | D级 | 400 | 50 | 50 |  | 2012.9 | 2013.8
| 宜章县 |  | 7690 |  | 6300 | 790 | 750 | 40
1 | 一六镇一六村小学 | 教学楼 | 690 | D级 | 400 | 50 | 50 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 一六镇上白家村小学 | 教学楼 | 310 | C级 | 500 | 50 | 40 | 10 | 2012.9 | 2013.8
3 | 城南乡罗家山村小学 | 教学综合楼 | 1000 | D级 | 800 | 100 | 100 |  | 2012.9 | 2013.8
4 | 城南乡曹家村小学 | 综合楼 | 120 | D级 | 400 | 50 | 40 | 10 | 2012.9 | 2013.8
5 | 梅田镇小塘村小学 | 综合楼 | 664 | D级 | 400 | 50 | 50 |  | 2012.9 | 2013.8
6 | 关溪乡石窝塘村联校 | 教学楼 | 500 | D级 | 600 | 80 | 80 |  | 2012.9 | 2013.8
7 | 岩泉镇罗家村小学 | 教学楼 | 390 | D级 | 400 | 50 | 40 | 10 | 2012.9 | 2013.8
8 | 黄沙镇黄沙溪村小学 | 教学综合楼 | 660 | D级 | 600 | 80 | 80 |  | 2012.9 | 2013.8
9 | 东风乡竹梓塘村小学 | 教学楼 | 400 | D级 | 400 | 50 | 40 | 10 | 2012.9 | 2013.8
10 | 宜章县第五中学 | 学生宿舍 | 1026 | D级 | 800 | 100 | 100 |  | 2012.9 | 2013.8
11 | 一六镇第一中学 | 综合楼(办公楼） | 600 | C级 | 600 | 80 | 80 |  | 2012.9 | 2013.8
12 | 栗源镇中心小学 | 学生宿舍 | 1330 | C级 | 400 | 50 | 50 |  | 2012.9 | 2013.8
| 永兴县 |  | 7750 |  | 7750 | 830 | 830
1 | 水南小学 | 综合楼 | 2300 | D级 | 2300 | 260 | 260 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 湘阴中心小学 | 综合楼 | 1600 | D级 | 1600 | 160 | 160 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 洋塘中心学校本部 | 教学楼 | 1500 | D级 | 1500 | 150 | 150 |  | 2012.9 | 2013.8
4 | 胜利小学 | 综合楼 | 2350 | D级 | 2350 | 260 | 260 |  | 2012.9 | 2013.8
| 嘉禾县 |  | 1328 |  | 4890 | 650 | 650 | 0
1 | 车头中心学校 | 综合楼 | 150 | D | 1300 | 180 | 180 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 袁家中心学校 | 学生食堂宿舍 | 50 | D | 1730 | 230 | 230 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 田心中心学校 | 学生食堂宿舍 | 1128 | D | 1860 | 240 | 240 |  | 2012.9 | 2013.8
| 临武县 |  | 1836 | 0 | 7403 | 900 | 520 | 380
1 | 双溪贝溪小学 | 综合楼 | 352 |  | 3031 | 360 | 155 | 205 | 2012.9 | 2013.8
2 | 汾市小学 | 食堂 | 360 | D级 | 627 | 70 | 18 | 52 | 2012.9 | 2013.8
3 | 双溪乡大岭中心小学 | 食堂综合楼 | 750 | D级 | 1360 | 160 | 89 | 71 | 2012.9 | 2013.8
4 | 南强中心小学 | 综合楼 |  |  | 1200 | 156 | 156 |  | 2012.9 | 2013.8
5 | 广宜中心小学 | 厕所、澡堂 | 80 | D级 | 400 | 52 | 52 |  | 2012.9 | 2013.8
6 | 东山林场小学 | 食堂综合楼 | 294 | D级 | 400 | 52 |  | 52 | 2012.9 | 2013.8
7 | 土地小湾小学 | 教学楼 |  |  | 385 | 50 | 50 |  | 2012.9 | 2013.8
| 汝城县 |  | 1007 |  | 3950 | 500 | 500 | 0
1 | 外沙乡学校 | 实验楼 | 260 | D级 | 1100 | 135 | 135 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 濠头乡高源小学 | 教学楼 | 682 | D级 | 500 | 60 | 60 |  | 2012.9 | 2013.8
|  | 厕所 | 65 | D级 | 50 | 5 | 5 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 城关镇完全小学 | 综合楼 |  | 新建 | 2300 | 300 | 300 |  | 2012.9 | 2013.8
| 桂东县 |  | 1420 | 0 | 3415 | 410 | 410 | 0
1 | 桥头中心小学 | 学生宿舍楼 | 160 | D级 | 1165 | 140 | 140 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 沙田中心小学 | 学生宿舍楼 | 1260 | D级 | 850 | 102 | 102 |  | 2012.9 | 2013.8
|  | 教学楼 |  | D级 | 1400 | 168 | 168 |  | 2012.9 | 2013.8
| 安仁县 |  | 4290 |  | 4420 | 530 | 530 | 0
1 | 禾市中小 | 综合楼 | 750 | D | 800 | 95 | 95 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 坪上中小 | 学生宿舍 | 780 | D | 800 | 95 | 95 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 龙海中小 | 学生宿舍 | 680 | D | 650 | 80 | 80 |  | 2012.9 | 2013.8
4 | 华王中小 | 学生宿舍 | 700 | D | 720 | 85 | 85 |  | 2012.9 | 2013.8
5 | 渡口学校 | 综合楼 | 680 | D | 720 | 85 | 85 |  | 2012.9 | 2013.8
6 | 关王中学 | 综合楼 | 700 | D | 730 | 90 | 90 |  | 2012.9 | 2013.8
| 资兴市 |  | 6534 |  | 6600 | 792 | 380 | 412
1 | 鲤鱼江完小 | 教学楼 | 1938 | C级 | 2000 | 240 | 140 | 100 | 2012.9 | 2013.8
2 | 香花学校 | 学生宿舍综合楼 | 1586 | C级 | 1600 | 192 | 80 | 112 | 2012.9 | 2013.8
3 | 皮石学校 | 学生宿舍综合楼 | 1560 | C级 | 1200 | 144 | 80 | 64 | 2012.9 | 2013.8
4 | 白廊学校 | 教学综合楼 | 1450 | C级 | 1800 | 216 | 80 | 136 | 2012.9 | 2013.8
十 | 永州市合计 |  | 36570 |  | 72756 | 7690 | 7510 | 180
| 市州本级及所辖区小计 |  | 10224 |  | 15880 | 1680 | 1640 | 40
| 零陵区 |  | 4870 |  | 6000 | 600 | 560 | 40
1 | 石山脚乡中心小学 | 教学楼1 | 1262 | D | 2000 | 200 | 200 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 石山脚乡中心小学 | 科教楼 | 655 | D | 1200 | 120 | 120 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 石山脚乡中心小学 | 学生宿舍 | 748 | D | 800 | 80 | 80 |  | 2012.9 | 2013.8
4 | 黄田铺镇双牌铺学校 | 新综合楼 | 1273 | D | 1200 | 120 | 80 | 40 | 2012.9 | 2013.8
5 | 邮亭圩镇杨家巷完小 | 新综合楼 | 932 | D | 800 | 80 | 80 |  | 2012.9 | 2013.8
| 冷水滩区 |  | 2011 |  | 5200 | 580 | 580
1 | 马坪学校 | 学生宿舍 | 200 | D | 1600 | 160 | 160 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 马坪学校 | 科教楼 | 1113 | C | 1800 | 180 | 180 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 马坪学校 | 学生食堂 | 392 | C | 600 | 80 | 80 |  | 2012.9 | 2013.8
4 | 牛角圩学校 | 学生食堂 | 150 | D | 600 | 80 | 80 |  | 2012.9 | 2013.8
5 | 郝皮桥小学 | 食堂 | 156 | D | 600 | 80 | 80 |  | 2012.9 | 2013.8
| 金洞管理区合计 |  | 1130 |  | 3180 | 320 | 320
1 | 金洞林场中学 | 第二食堂 |  |  | 1000 | 100 | 100 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 上司源乡中心小学 | 学生宿舍 | 440 | D | 1000 | 100 | 100 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 白果市乡中心小学 | 食堂、厕所 | 310 | D | 800 | 80 | 80 |  | 2012.9 | 2013.8
4 | 白果市乡柏福小学 | 教学楼 | 380 | D | 380 | 40 | 40 |  | 2012.9 | 2013.8
| 回龙圩管理区 |  | 2213 |  | 1500 | 180 | 180
1 | 回龙圩管理区中学 | 科技楼 | 2213 | D | 1500 | 180 | 180 |  | 2012.9 | 2013.8
| 祁阳县 |  | 2070 |  | 7300 | 730 | 730
1 | 肖家村镇肖家完全小学 | 学生宿舍 | 200 | c | 1500 | 150 | 150 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 下马渡镇中心小学 | 食堂宿舍楼 | 450 | c | 1000 | 100 | 100 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 大村甸镇中心学校 | 科学综合楼 | 600 | c | 1800 | 180 | 180 |  | 2012.9 | 2013.8
4 | 大村甸镇中心学校 | 女生宿舍 | 200 | C | 1000 | 100 | 100 |  | 2012.9 | 2013.8
5 | 大村甸镇中心小学 | 科教楼 | 320 | c | 1000 | 100 | 100 |  | 2012.9 | 2013.8
6 | 浯溪白沙完小 | 综合楼 | 300 | c | 1000 | 100 | 100 |  | 2012.9 | 2013.8
| 东安县 |  | 1434 |  | 7927 | 793 | 770 | 23
1 | 新圩中心小学 | 综合楼 | 406 | D | 1533 | 153 | 153 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 大盛中学 | 科教楼 | 300 | D | 1200 | 120 | 120 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 大江口中心小学 | 综合楼 | 400 | D | 2125 | 213 | 213 |  | 2012.9 | 2013.8
4 | 南桥中心小学 | 综合楼、食堂 | 328 | D | 3069 | 307 | 284 | 23 | 2012.9 | 2013.8
| 双牌县 |  | 3232 |  | 3480 | 393 | 370 | 23
1 | 五里牌镇中学 | 学生宿舍 | 1440 | 重建 | 1440 | 166 | 166 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 江村镇中心小学 | 科教楼 | 480 | 重建 | 480 | 48 | 48 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 上梧江瑶族乡学校 | 学生宿舍 | 672 | 重建 | 700 | 80 | 80 |  | 2012.9 | 2013.8
4 | 麻江乡学校 | 实验楼 | 600 | 重建 | 720 | 83 | 60 | 23 | 2012.9 | 2013.8
5 | 何家洞乡蔡里口中心校 | 厕所 | 40 | 重建 | 140 | 16 | 16 |  | 2012.9 | 2013.8
| 道县 |  | 2374 |  | 5604 | 671 | 660 | 11
1 | 道江镇第二小学 | 科教楼 | 750 | D | 1400 | 168 | 157 | 11 | 2012.9 | 2013.8
2 | 祥霖铺镇下蒋学校 | 学生宿舍楼 | 980 | D | 1364 | 163 | 163 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 祥霖铺镇下蒋学校 | 科教楼 | 220 | D | 1695 | 203 | 203 |  | 2012.9 | 2013.8
4 | 新车乡新车中心小学 | 学生宿舍楼 | 424 | D | 1145 | 137 | 137 |  | 2012.9 | 2013.8
| 江永县 |  | 2535 |  | 5000 | 550 | 550
1 | 允山镇中心小学 | 教学楼 | 667 | C级 | 2000 | 220 | 220 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 松柏瑶族乡中心小学 | 食堂宿舍综合楼 | 946 | D级 | 1800 | 198 | 198 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 夏层铺镇冷水铺学校 | 学生宿舍 | 922 | D级 | 1200 | 132 | 132 |  | 2012.9 | 2013.8
| 宁远县 |  | 6745 |  | 10012 | 1001 | 930 | 71
1 | 宁远县湾井完小 | 综合楼 | 1532 | D | 1200 | 120 | 110 | 10 | 2012.9 | 2013.8
2 | 宁远县湾井完小 | 教学楼 | 1270 | D | 900 | 90 | 80 | 10 | 2012.9 | 2013.8
3 | 宁远县太平镇太平完小 | 教学楼 | 753 | D | 1600 | 160 | 160 |  | 2012.9 | 2013.8
4 | 宁远县冷水完全小学 | 教学楼 | 608 | D | 1400 | 140 | 100 | 40 | 2012.9 | 2013.8
5 | 宁远县太平镇白土完小 | 食堂、学生宿舍 | 858 | D | 1200 | 120 | 120 |  | 2012.9 | 2013.8
6 | 太平镇岭头源完全小学 | 食堂、学生宿舍 | 749 | D | 1612 | 161 | 150 | 11 | 2012.9 | 2013.8
7 | 中和镇慕投完小 | 食堂、学生宿舍 | 310 | D | 900 | 90 | 90 |  | 2012.9 | 2013.8
8 | 冷水镇东城完全小学 | 食堂、学生宿舍 | 665 | D | 1200 | 120 | 120 |  | 2012.9 | 2013.8
| 蓝山县 |  | 2825 |  | 4893 | 530 | 530
1 | 正市学校 | 综合楼 | 572 | D | 1270 | 140 | 140 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 正市学校 | 宿舍 | 321 | D | 900 | 100 | 100 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 毛俊学校 | 宿舍 | 670 | D | 1223 | 120 | 120 |  | 2012.9 | 2013.8
4 | 竹市中学 | 食堂 | 257 | D | 700 | 80 | 80 |  | 2012.9 | 2013.8
5 | 火市中心小学 | 综合楼 | 1005 | D | 800 | 90 | 90 |  | 2012.9 | 2013.8
| 新田县 |  | 2579 |  | 5960 | 572 | 560 | 12
1 | 龙泉四小 | 综合楼 | 120 | C | 1200 | 120 | 108 | 12 | 2012.9 | 2013.8
2 | 石羊中学 | 综合楼 | 342 | C | 1360 | 128 | 128 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 新圩中学 | 综合楼 | 1290 | D | 1200 | 112 | 112 |  | 2012.9 | 2013.8
4 | 十字中心校 | 综合楼 | 442 | D | 1000 | 100 | 100 |  | 2012.9 | 2013.8
5 | 骥村中学 | 综合楼 | 385 | D | 1200 | 112 | 112 |  | 2012.9 | 2013.8
| 江华瑶族自治县 |  | 2552 |  | 6700 | 770 | 770
1 | 大石桥乡中心小学 | 学生食堂 | 430 | C级 | 1100 | 120 | 120 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 岩口铺完全小学 | 综合楼 | 197 | D级 | 1200 | 120 | 120 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 第三中学 | 学生宿舍4 | 219 | D级 | 800 | 80 | 80 |  | 2012.9 | 2013.8
4 | 界牌乡中心小学 | 食堂 | 108 | C级 | 1200 | 160 | 160 |  | 2012.9 | 2013.8
5 | 大路铺中学 | 综合楼 | 900 | D级 | 1200 | 160 | 160 |  | 2012.9 | 2013.8
6 | 沱江镇第五小学 | 学生宿舍 | 698 | D级 | 1200 | 130 | 130 |  | 2012.9 | 2013.8
十一 | 怀化市合计 |  | 31066 |  | 62473 | 7608.6 | 7110 | 498.6
| 市本级及所辖区小计 |  | 1500 |  | 4000 | 600 | 480
1 | 鹤城区 |  | 1500 |  | 4000 | 600 | 480 | 120 | 2012.9
1 | 怀化市第二中学 | 第一教学楼 | 1500 | C | 4000 | 600 | 480 | 120 | 2012.9 | 2013.8
2 | 中方县 |  | 3005 |  | 5870 | 763 | 620 | 143
1 | 袁家学校 | 教学综合楼 | 520 | D | 700 | 91 | 91 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 石宝学校 | 教学综合楼 | 400 | D | 900 | 117 | 117 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 炉亭坳学校 | 教学综合楼 | 637 | D | 1070 | 139 | 139 |  | 2012.9 | 2013.8
4 | 接龙中心小学 | 教学综合楼 | 816 | D | 1200 | 156 | 156 |  | 2012.9 | 2013.8
5 | 城北小学 | 教学综合楼 | 632 | D | 2000 | 260 | 117 | 143 | 2012.9 | 2013.8
3 | 沅陵县 |  | 2474 | 0 | 5080 | 619 | 510 | 109
1 | 筲箕湾镇中学 | 综合楼 | 370 | D | 1000 | 120 | 120 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 凉水井镇渭溪九校 | 教学楼 | 889 | D | 1200 | 144 | 144 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 筲箕湾镇用坪九校 | 教学楼 | 591 | D | 900 | 120 | 70 | 50 | 2012.9 | 2013.8
4 | 麻溪铺镇千丘田小学 | 教学楼 | 310 | D | 580 | 70 | 70 |  | 2012.9 | 2013.8
5 | 官庄镇黄壤坪九校 | 教学综合楼 | 314 | D | 1400 | 165 | 106 | 59 | 2012.9 | 2013.8
4 | 辰溪县 |  | 4443 |  | 6018 | 720 | 720
1 | 白云小学 | 教学楼 | 1537 | D | 2650 | 318 | 318 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 桥头溪乡学校 | 教学楼 | 698 | C | 698 | 83 | 83 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 石马湾乡桐玉里小学 | 教学楼 | 465 | D | 500 | 60 | 60 |  | 2012.9 | 2013.8
4 | 后塘乡中学 | 学生宿舍 | 373 | C | 800 | 96 | 96 |  | 2012.9 | 2013.8
5 | 孝坪镇球岔小学 | 综合楼 | 586 | C | 586 | 70 | 70 |  | 2012.9 | 2013.8
6 | 大水田乡八斗塘小学 | 教学楼 | 390 | D | 390 | 46 | 46 |  | 2012.9 | 2013.8
7 | 石马湾乡鸡鸣溪小学 | 教学楼 | 394 | D | 394 | 47 | 47 |  | 2012.9 | 2013.8
5 | 溆浦县 |  | 3747 |  | 5180 | 620 | 620
1 | 葛竹坪镇中心小学 | 学生宿舍 | 628 | D级 | 1420 | 170 | 170 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 卢峰镇一完小 | 教学楼 | 742 | D级 | 1750 | 210 | 210 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 舒溶溪乡中学 | 教学楼 | 1437 | D级 | 1340 | 160 | 160 |  | 2012.9 | 2013.8
4 | 让家溪乡学校 | 食堂综合楼 | 250 | D级 | 510 | 61 | 61 |  | 2012.9 | 2013.8
5 | 思蒙乡上虾溪村小学 | 教学楼 | 690 | C级 | 160 | 19 | 19 |  | 2012.9 | 2013.8
6 | 会同县 |  | 4785 |  | 4460 | 530 | 530 | 0
1 | 高椅乡学校 | 教学综合楼 | 1000 | D | 920 | 110 | 110 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 岩头乡中心小学 | 教学综合楼 | 941 | D | 920 | 110 | 110 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 蒲稳乡初级中学 | 教学综合楼 | 817 | D | 920 | 110 | 110 |  | 2012.9 | 2013.8
4 | 会同县第二中学 | 教学综合楼 | 753 | D | 850 | 100 | 100 |  | 2012.9 | 2013.8
5 | 林城镇三完小 | 宿舍食堂综合楼 | 1274 | D | 850 | 100 | 100 |  | 2012.9 | 2013.8
7 | 麻阳苗族自治县 |  | 1452 |  | 4060 | 490 | 490
1 | 栗坪中心小学 | 教学楼、厕所 |  |  | 700 | 84 | 84 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 栗坪中学 | 综合楼 |  |  | 750 | 90 | 90 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 拖冲中心小学 | 综合楼 | 635 | D | 810 | 98 | 98 |  | 2012.9 | 2013.8
4 | 文昌阁中心小学 | 综合楼（食堂） | 245 | D | 810 | 98 | 98 |  | 2012.9 | 2013.8
5 | 富州电子工程学校 | 师训大楼 | 334 | D | 330 | 40 | 40 |  | 2012.9 | 2013.8
6 | 大桥江小学 | 教学楼 | 238 | D | 660 | 80 | 80 |  | 2012.9 | 2013.8
8 | 新晃侗族自治县 |  | 1970 |  | 4400 | 500 | 500
1 | 新晃县大湾罗小学 | 宿舍食堂综合楼 | 1006 | D级 | 1200 | 130 | 130 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 新晃县新寨小学 | 教学综合楼 | 436 | C级 | 1200 | 130 | 130 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 新晃县中寨小学 | 教学综合楼 | 528 | D级 | 2000 | 240 | 240 |  | 2012.9 | 2013.8
9 | 芷江侗族自治县 |  | 1769 |  | 7400 | 810 | 810
1 | 碧涌中心小学 | 学生宿舍楼 | 338 | D | 1600 | 176 | 176 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 新店坪镇中心小学 | 学生宿舍楼 | 126 | D | 1600 | 176 | 176 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 新店坪镇中学 | 教学综合楼 | 880 | D | 1800 | 198 | 198 |  | 2012.9 | 2013.8
4 | 麻缨塘乡中心小学 | 宿舍综合楼 | 425 | D | 1600 | 176 | 176 |  | 2012.9 | 2013.8
5 | 板山乡中心小学 | 食堂、学生宿舍 |  |  | 800 | 84 | 84 |  | 2012.9 | 2013.8
10 | 靖州苗族侗族自治县 |  | 2740 |  | 4405 | 528.6 | 480 | 48.6
1 | 藕团中学 | 教学楼 | 715 | D | 2045 | 245.4 | 196.8 | 48.6 | 2012.9 | 2013.8
2 | 鹤山小学 | 教学楼 | 2025 | C | 2360 | 283.2 | 283.2 |  | 2012.9 | 2013.8
11 | 通道侗族自治县 |  | 1255 |  | 3500 | 420 | 420
1 | 播阳镇中心小学 | 教学综合楼 | 375 | C | 1500 | 180 | 180 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 马龙乡中心小学 | 学生宿舍楼 | 460 | C | 900 | 108 | 108 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 牙屯堡镇中心小学 | 学生宿舍楼 | 420 | C | 1100 | 132 | 132 |  | 2012.9 | 2013.8
12 | 洪江市 |  | 1926 |  | 4500 | 540 | 540
1 | 洗马中学 | 综合楼 | 1200 |  | 1500 | 180 | 180 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 塘湾中心学校 | 综合楼 | 110 | D | 1500 | 180 | 180 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 太平中心学校 | 综合楼 | 616 | D | 1500 | 180 | 180 |  | 2012.9 | 2013.8
13 | 洪江区 |  |  |  | 3600 | 468 | 390 | 78
1 | 三中 | 综合楼 |  | 迁建 | 1600 | 208 | 208 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 三中 | 学生宿舍 |  | 迁建 | 2000 | 260 | 182 | 78 | 2012.9 | 2013.8
十二 | 娄底市合计 |  | 32302 | 0 | 52271 | 7130 | 3610 | 3520
| 市州本级及所辖区小计 |  | 7130 | 0 | 23871 | 3736 | 510 | 3226
| 娄星区 |  | 7130 |  | 23871 | 3736 | 510 | 3226
1 | 娄底市第四完全小学 | A、B栋综合楼 | 2210 | D | 7341 | 1336 | 230 | 1106 | 2012.9 | 2013.8
2 | 娄底先锋实验学校 | 综合楼 | 2200 | D | 8530 | 1100 | 80 | 1020 | 2012.9 | 2013.8
3 | 娄底市第一小学 | 综合楼 | 2720 | D | 8000 | 1300 | 200 | 1100 | 2012.9 | 2013.8
| 双峰县 |  | 8210 |  | 7180 | 938 | 770 | 168
1 | 永丰镇何家小学 | 教学楼 | 1305 | D | 610 | 80 | 80 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 印塘乡源泉小学 | 教学楼 | 1250 | C | 920 | 120 | 80 | 40 | 2012.9 | 2013.8
3 | 印塘乡中心小学 | 教学楼 | 1080 | D | 760 | 100 | 100 |  | 2012.9 | 2013.8
4 | 走马街镇中心学校 | 教学楼 | 1700 | D | 2300 | 300 | 300 |  | 2012.9 | 2013.8
5 | 甘棠镇金家小学 | 食堂餐厅等 | 1040 | C | 460 | 60 | 60 |  | 2012.9 | 2013.8
6 | 青树坪镇华国中学 | 教学楼 | 1835 | D | 2130 | 278 | 150 | 128 | 2012.9 | 2013.8
| 新化县 |  | 6356 |  | 7410 | 900 | 900
1 | 新化十一中 | 教学楼 | 1721 | D | 1160 | 140 | 140 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 曹家镇水竹完小 | 教学楼 | 664 | D | 1000 | 120 | 120 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 石冲口镇化溪小学 | 教学楼 | 520 | D | 1250 | 150 | 150 |  | 2012.9 | 2013.8
4 | 荣华乡过街希望小学 | 教学楼 |  |  | 830 | 100 | 100 |  | 2012.9 | 2013.8
5 | 炉观镇中心小学 | 教学楼 | 981 | D | 1080 | 130 | 130 |  | 2012.9 | 2013.8
6 | 温塘镇大坪小学 | 教学楼 | 900 | D | 830 | 100 | 100 |  | 2012.9 | 2013.8
7 | 洋溪镇陶家联校 | 教学楼 | 650 | D | 630 | 80 | 80 |  | 2012.9 | 2013.8
8 | 游家镇金字小学 | 教学楼 | 920 | D | 630 | 80 | 80 |  | 2012.9 | 2013.8
| 冷水江市 |  | 1756 | 0 | 5380 | 590 | 590 | 0
1 | 群丰学校 | 1号教学楼 | 960 | 迁移避险 | 4380 | 480 | 480 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 湍江学校 | 2号教学楼 | 796 | 迁移避险 | 1000 | 110 | 110 |  | 2012.9 | 2013.8
| 涟源市 |  | 8850 |  | 8430 | 966 | 840 | 126 | 2012.9 | 2013.8
1 | 涟源八中 | 科教楼 | 1600 | D | 1500 | 180 | 100 | 80 | 2012.9 | 2013.8
2 | 安平中心学校 | 综合楼 | 1800 | D | 1000 | 110 | 110 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 湄江大江口中学 | 食宿楼 | 800 | D | 1400 | 160 | 160 |  | 2012.9 | 2013.8
4 | 三甲中心学校 | 综合楼 | 1200 | D | 1000 | 110 | 110 |  | 2012.9 | 2013.8
5 | 桥头河桂花中学 | 食宿楼 | 1000 | D | 1000 | 110 | 110 |  | 2012.9 | 2013.8
6 | 伏口中心学校 | 科教楼 | 950 | D | 1080 | 126 | 80 | 46 | 2012.9 | 2013.8
7 | 茅塘石碑学校 | 教学楼 | 700 | D | 700 | 80 | 80 |  | 2012.9 | 2013.8
8 | 七星白鹞学校 | 教学楼 | 800 | D | 750 | 90 | 90 |  | 2012.9 | 2013.8
十三 | 湘西州合计 |  | 22459.5 | 0 | 43780 | 5447 | 4360 | 1087
| 吉首市 |  | 2050.5 |  | 4740 | 634 | 620 | 14
1 | 吉首市民族中学 | 综合楼 | 1750 | D级 | 4200 | 564 | 560 | 4 | 2012.9 | 2013.8
2 | 吉大师院附小 | 厕所 | 206 | C级 | 300 | 40 | 30 | 10 | 2012.9 | 2013.8
3 | 州民族特殊学校 | 公厕、浴室 | 94.5 | C级 | 240 | 30 | 30 | 0 | 2012.9 | 2013.8
| 泸溪县 |  | 1715 |  | 5400 | 668 | 490 | 178
1 | 泸溪县第一中学 | 浴室 | 120 | D级 | 170 | 20 | 20 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 泸溪县第五中学 | 综合楼 | 521 | D级 | 3000 | 370 | 242 | 128 | 2012.9 | 2013.8
3 | 浦市镇长坪中心完小 | 教学楼 | 648 | D级 | 2000 | 250 | 200 | 50 | 2012.9 | 2013.8
4 | 达岚镇覃木阳村小 | 学生宿舍 | 255 | D级 | 80 | 10 | 10 |  | 2012.9 | 2013.8
5 | 兴隆场镇烂泥田小学 | 教室 | 171 | D级 | 150 | 18 | 18 |  | 2012.9 | 2013.8
| 凤凰县 |  | 2576 |  | 7250 | 730 | 730 | 0
1 | 落潮井九年制学校 | 学生宿舍 | 672 | D级 | 1600 | 160 | 160 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 茶田九年制学校 | 综合楼 | 416 | D级 | 1200 | 120 | 120 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 茶田九年制学校 | 学生宿舍 | 292 | D级 | 1200 | 120 | 120 |  | 2012.9 | 2013.8
4 | 两林九年制学校 | 学生宿舍 | 400 | D级 | 2000 | 200 | 200 |  | 2012.9 | 2013.8
5 | 两林九年制学校 | 综合楼 | 360 | D级 | 800 | 80 | 80 |  | 2012.9 | 2013.8
6 | 腊尔山完小 | 学生宿舍 | 436 | D级 | 450 | 50 | 50 |  | 2012.9 | 2013.8
| 花垣县 |  | 1749 |  | 2600 | 400 | 400 |  |  | 2013.8
1 | 花垣县民乐中学 | 教学楼 | 1240 | C级 | 1400 | 214 | 214 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 排料乡九年制学校 | 学生宿舍 | 359 | D级 | 700 | 106 | 106 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 董马库乡卧大召村小 | 教室 | 150 | D级 | 500 | 80 | 80 |  | 2012.9 | 2013.8
| 保靖县 |  | 2492 |  | 4250 | 530 | 530
1 | 野竹坪镇中心小学 | 教学楼 | 918 | C级 | 2200 | 270 | 270 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 野竹坪镇中心小学 | 学生食堂 | 716 | C级 | 600 | 75 | 75 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 迁陵镇梅花中心小学 | 学生宿舍 | 760 | C级 | 1300 | 165 | 165 |  | 2012.9 | 2013.8
4 | 葫芦镇中心完小 | 教学楼及厕所 | 98 | D级 | 150 | 20 | 20 |  | 2012.9 | 2013.8
| 古丈县 |  | 3295 |  | 4250 | 470 | 370 | 100
1 | 岩头寨镇草潭完小 | 教学楼 | 521 | C级 | 250 | 30 | 30 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 双溪乡中心完小 | 学生宿舍 | 647 | D级 | 500 | 50 | 50 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 古丈县第一完小 | 教学楼 | 1134 | D级 | 1800 | 200 | 100 | 100 | 2012.9 | 2013.8
4 | 古丈县古阳中学 | 教学楼 | 993 | D级 | 1700 | 190 | 190 |  | 2012.9 | 2013.8
| 永顺县 |  | 3530 |  | 7530 | 1000 | 580 | 420
1 | 青坪镇九年制学校 | 综合楼 | 300 | D级 | 1250 | 150 | 150 |  | 2012.9 | 2013.8
2 | 石堤镇初级中学 | 厕所 | 60 | D级 | 250 | 30 | 30 |  | 2012.9 | 2013.8
3 | 长官镇九年制学校 | 综合楼 | 600 | D级 | 580 | 70 | 70 |  | 2012.9 | 2013.8
4 | 永顺县民族中学 | 综合楼 | 200 | D级 | 660 | 80 | 80 |  | 2012.9 | 2013.8
5 | 灵溪镇第一完小 | 厕所 | 190 | D级 | 580 | 70 | 70 |  | 2012.9 | 2013.8
6 | 吊井乡九年制学校 | 厕所 | 60 | D级 | 160 | 20 | 20 |  | 2012.9 | 2013.8
7 | 抚志九年制学校 | 综合楼 | 300 | D级 | 800 | 100 | 100 |  | 2012.9 | 2013.8
8 | 州二民中 | 学生食堂 | 1670 | D级 | 3000 | 450 | 30 | 420 | 2012.9 | 2013.8
9 | 州民族实验小学 | 厕所 | 150 | C级 | 250 | 30 | 30 |  | 2012.9 | 2013.8
| 龙山县 |  | 5052 |  | 7760 | 1015 | 640 | 375
1 | 华塘乡初级中学 | 教学楼 | 2000 | D级 | 2800 | 370 | 370 | 0 | 2012.9 | 2013.8
2 | 龙山县第二小学 | 教学楼 | 1852 | D级 | 4100 | 533 | 180 | 353 | 2012.9 | 2013.8
3 | 苗儿滩镇中心小学 | 教学楼 | 1200 | D级 | 860 | 112 | 90 | 22 | 2012.9 | 2013.8