## 汇总
附件：
2013年湖南省中小学校舍安全工程省级财政专项资金项目补充安排表(分发)
编号 | 学校名称 | 单体建 筑名称 | 拟拆除建筑面积(平方米) | 排查鉴定结论 | 规划新建面积(平方米) | 计划投资（万元） |  |  | 开工时间 | 竣工时间 | 备 注
[6 empty] | 小计 | 省级专项资金计划投资 | 自筹
| 全省合计 |  | 14660 | 0 | 14338 | 1895 | 1895 | 0
一 | 娄底市小计 |  | 14660 | 0 | 14338 | 1895 | 1895 | 0
（一） | 新化县 |  | 8600 |  | 8278 | 995 | 995
1 | 曹家镇中心小学 | 教学楼 | 1500 | D | 1600 | 190 | 190 |  | 2013.12 | 2014.8
2 | 吉庆镇塘井小学 | 综合楼 | 1000 | D | 600 | 72 | 72 |  | 2013.12 | 2014.8
3 | 科头乡科头中学 | 综合楼 | 1000 | D | 320 | 40 | 40 |  | 2013.12 | 2014.8
4 | 圳上镇半山中学 | 综合楼 | 800 | D | 650 | 80 | 80 |  | 2013.12 | 2014.8
5 | 炉观镇芷溪小学 | 教学楼 | 900 | D | 900 | 108 | 108 |  | 2013.12 | 2014.8
6 | 石冲口镇中心小学 | 综合楼 | 1000 | D | 1000 | 120 | 120 |  | 2013.12 | 2014.8
7 | 西河镇正中小学 | 教学楼 | 600 | D | 1000 | 120 | 120 |  | 2013.12 | 2014.8
8 | 洋溪镇五中 | 综合楼 | 1200 | D | 1833 | 220 | 220 |  | 2013.12 | 2014.8
9 | 油溪乡蜀坳小学 | 教学楼 | 600 | D | 375 | 45 | 45 |  | 2013.12 | 2014.8
（二） | 涟源市 |  | 6060 | 0 | 6060 | 900 | 900 | 0
1 | 枫坪镇中心学校 | 教学楼 | 1000 | D | 1000 | 150 | 150 |  | 2013.12 | 2014.8
2 | 水洞底镇中心小学 | 教学楼 | 660 | D | 660 | 100 | 100 |  | 2013.12 | 2014.8
3 | 蓝办中心学校 | 教学楼 | 1350 | D | 1350 | 200 | 200 |  | 2013.12 | 2014.8
4 | 石马山镇马家境小学 | 教学楼 | 800 | D | 800 | 120 | 120 |  | 2013.12 | 2014.8
5 | 涟源市第三小学 | 食堂综合楼 | 350 | D | 350 | 50 | 50 |  | 2013.12 | 2014.8
6 | 白马镇田心中学 | 生活服务楼 | 400 | D | 400 | 60 | 60 |  | 2013.12 | 2014.8
7 | 伏口镇中心学校 | 科教楼 | 550 | D | 550 | 80 | 80 |  | 2013.12 | 2014.8
8 | 渡头塘镇中心学校 | 教学楼 | 400 | D | 400 | 60 | 60 |  | 2013.12 | 2014.8
9 | 七星街镇湘波中学 | 教学楼 | 550 | D | 550 | 80 | 80 |  | 2013.12 | 2014.8